## 附表2
靖宇县2021年涉农整合资金项目完成情况统计表
填报日期：2021年12月23日 单位：个、万元
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目类别（基础设施填“1”，产业项目填“2”，其它填“3” | 建设地点(村) | 总投资 |  |  | 已支出 |  |  | 主要建设内容 | 效益情况 | 进展情况 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 合计 | 其中： |  | 合计 | 其中: |  |  |  | 至 月底 |  |  | 至 月底项目进展（文字表述）
[6 empty] | 中省衔接资金 | 其他 |  | 中省衔接资金 | 其他 |  |  | 是否开工 | 是否为本月新开工 | 是否完工 |  | 其中本月项目进展
靖宇县合计 |  |  |  |  | 22999.9962 | 10082.9996 | 12916.9962 | 11224.9445 | 6077 | 0
1 |  | 赤松镇2021年因户施策项目 | 2 | 赤松镇 | 16.4 |  | 16.4 | 16.4 |  |  | 平贝母种植面积20.5亩 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
2 |  | 花园口镇“因户施策”扶贫种植项目 | 2 | 花园口镇 | 120.4 |  | 120.4 | 120.4 |  |  | 种植黑木耳60.2万袋 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
3 |  | 景山镇2021年度因户施策项目 | 2 | 景山镇 | 168.8 |  | 168.8 | 168.8 |  |  | 种植贝母、蓝莓种植142.8亩，养猪130头 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
4 |  | 靖宇镇2021年因户施策产业项目 | 2 | 靖宇镇 | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 |  |  | 种植蓝靛果2亩、蓝莓26亩、贝母22亩 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
5 |  | 龙泉镇因户施策产业项目 | 2 | 龙泉镇 | 35.6 |  | 35.6 | 35.6 |  |  | 种植蓝莓72亩、贝母28.5亩 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
6 |  | 濛江乡2021年因户施策项目 | 2 | 濛江乡 | 159.6 |  | 159.6 | 159.6 |  |  | 种植蓝莓143.6亩、贝母283.4亩 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
7 |  | 那尔轰镇2021年度因户施策项目 | 2 | 那尔轰镇 | 175.2 |  | 175.2 | 175.2 |  |  | 种植大果榛子36亩、蓝莓7亩、贝母53.8亩、黑木耳35.68亩 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
8 |  | 三道湖镇2021年因户施策项目 | 2 | 三道湖镇 | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 |  |  | 种植蓝莓27亩 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
9 |  | 赤松镇2021年度以奖代补项目 | 2 | 赤松镇 | 18.0265 |  | 18.0265 | 21.52 | 21.5218 |  | 红小豆种植面积500亩，大榛子55亩，蓝莓10亩，人参3亩，贝母40亩，返魂草10亩，婆婆丁3亩，五味子14亩，灰苏子400亩，猪24头，牛55头，羊30只，蜜蜂15箱，鸡150只。 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
10 |  | 花园口镇2021年“以奖代补”项目 | 2 | 花园口镇 | 139.8115 |  | 139.8115 | 92.7259 | 92.7259 |  | 种植高粱70亩，大棚蔬菜8亩，西瓜50亩，香瓜40亩，蓝莓40亩，大榛子40亩，贝母40亩，灰苏子500亩，红小豆200亩，木耳200万袋，牛380头，鸡9725只，羊30只，猪30头等。 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
11 |  | 景山镇2021年“以奖代补” | 2 | 景山镇 | 57.898 |  | 57.898 | 56.3622 | 56.3622 |  | 种植灰苏子242.3亩，红小豆275亩，贝母28.5亩，人参1000平方，蓝莓31.5亩，木耳4.5万袋，鸡3230只，牛34头，猪244头等 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
12 |  | 靖宇镇2021年以奖代补产业项目 | 2 | 靖宇镇 | 16.846 |  | 16.846 | 12.146 | 12.146 |  | 种植香瓜2亩，沙参10亩，蓝莓55亩，五味子2亩，贝母6亩，天麻70平方米，猪35头，牛13头，兔50只，鸡1776只等。 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
13 |  | 龙泉镇以奖代补产业项目 | 2 | 龙泉镇 | 100.055 |  | 100.055 | 82.45 | 82.45 |  | 种植蓝莓2亩，人参2861平方，天麻3100平方，蒲公英57亩，贝母98亩，木耳27万袋，猪75头，牛82头，鸡1776只等。 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
14 |  | 濛江乡2021年以奖代补项目 | 2 | 濛江乡 | 85.343 |  | 85.343 | 69.8587 | 69.86 |  | 种植红小豆208亩，草莓2亩，地瓜1亩，贝母80亩，婆婆丁106亩，天麻2170平方，五味子32亩，鸡1950只，牛91头，猪399头等。 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
15 |  | 那尔轰镇2021年度以奖代补项目 | 2 | 那尔轰镇 | 24.5965 |  | 24.5965 | 34.796 | 34.796 |  | 种植灰苏子1346.55亩，红小豆143亩，蓝莓13亩，蒲公英19.2，大田人参13亩，大榛子15.5亩，黑木耳3.67亩，刺嫩芽3亩。 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
16 |  | 三道湖镇2021年以奖代补项目 | 2 | 三道湖镇 | 85.646 |  | 85.646 | 52.895 | 52.895 |  | 种植灰苏子14亩，蓝靛果1亩，蓝莓309.71亩，五味子17.2亩，天麻331.25平方米，贝母42.7亩，猪113头，牛35头，羊45只，鸡1000只，蜂60箱。 | 支持有劳动能力贫困户，通过自身劳动，发展脱贫产业项目。 | 是 |  | 是
17 |  | 靖宇县赤松镇七个村养鸡扶贫项目 | 2 | 赤松镇 | 261.15 | 200 | 61.15 |  |  |  | 1.标准化鸡舍3栋；2.综合管理生产用房1栋，建筑面积430㎡，内设办公室1间、工人休息更衣室1间、消毒间、饲料粉碎搅拌车间、饲料库等。 | 带动增加受益人口全年总收入29.9万元 | 是 |  | 否 |  | 正在启动建设
18 |  | 赤松镇冷库项目 | 2 | 赤松镇 | 400 | 400 |  |  |  |  | 冷库总建筑面积 2000 ㎡。一层是高温库（温度 1-5℃）和机房，建筑面积 1000 ㎡，二层是低温库（温度-18℃），建筑面积 1000 ㎡，净高为 5.5 米 | 带动增加受益人口全年总收入7.2万元 | 是 |  | 否 |  | 正在启动建设
19 |  | 濛江乡珠子河村冷库工程 | 2 | 珠子河村 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 冷库总建筑面积200平方米 | 带动增加受益人口全年总收入6.3万元 | 是 |  | 是
20 |  | 景山镇三脚窝石村小霞酸菜厂改造项目 | 2 | 景山镇三脚窝石村 | 64.2 | 64.2 |  | 53 | 53 |  | 小霞酸菜厂总改造面积1970.66㎡，其中厂房改造面积1853. 04㎡，水箱间改造45. 96㎡，污水池改造21.46㎡,新建污水泵房1座，面积25平方米，新建连廊25.20平方米，新打100深井1眼;同时改造室外管网铺设、电气改造、屋面喷漆、边沟等工程。 | 提高壮大集体产业项目，通过种植、生产、加工和销售增加农户的收入产业链。 | 是 |  | 是
21 |  | 花园口镇巴里村手工扶贫车间 | 2 | 花园口镇 | 80 |  | 80 | 42.48 |  |  | 建设厂房改造236.25平方米；沥青混凝土地面硬化面积240平方米；水泥混凝土地面硬化面积105平方米。 | 带动增加受益人口全年总收入4万元 | 是 |  | 是
22 |  | 靖宇县白羽肉鸡全产业链建设项目- 饲养小区建设 | 2 | 濛江乡、赤松镇、景山镇、龙泉镇 | 10000 | 5678.16 | 4321.84 | 1190.77 | 885 |  | 建设标准化砖混结构养殖鸡舍52栋，标准化砖混结构养殖鸡舍建设面积86323平方米，养殖小区占地面积315746平方米。 | 带动增收收益的集体经济组织24个、人数9000人 | 是 |  | 否 |  | 正在启动建设
23 |  | 濛江乡八个村沥青路面补充工程 | 1 | 靖宇村等八个村 | 518.45 | 151 | 367.45 | 518.45 | 151 |  | 新建沥青路总计13.062公里 | 改善生产生活条件，方便百姓出行，受益人口1042人 | 是 |  | 是
24 |  | 花园口镇巴里村等三个村沥青路工程 | 1 | 巴里村等三个村 | 407.95 | 196.8 | 211.15 | 316.8898 | 316.8898 |  | 总里程9.008公里，其中沥青路8.847公里，砂石路0.161公里。 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口340人 | 是 |  | 是
25 |  | 花园口镇前进村大桥建设工程 | 1 | 前进村中屯、上屯 | 294.174 |  | 294.174 | 200 | 200 |  | 前进村中屯新建155延长米桥1座，上屯新建150延长米桥1座。 | 改善生产条件，受益人口98人 | 是 |  | 是
26 |  | 花园口镇仁义村机耕路工程 | 1 | 仁义村 王家窑屯 | 41.8 | 41.8 |  | 41.8 | 41.8 |  | 新建砂石路7.036公里 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口336人 | 是 |  | 是
27 |  | 那尔轰镇沿江村沥青路面工程 | 1 | 沿江村 | 148.92 |  | 148.92 | 78.55 |  |  | 新建沥青路5.66公里 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口606人 | 是 |  | 是
28 |  | 那尔轰镇那尔轰村、朝阳村、平岗村、北沟村道路改造工程（二期） | 1 | 那尔轰村朝阳村 平岗村 北沟村 | 95.3 | 95.3 |  | 95.3 | 95.3 |  | 新建沥青路8.567公里，涵洞13道 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口人 | 是 |  | 是
29 |  | 景山镇西南岔等村巷道沥青路面工程 | 1 | 西南岔等五个村 | 560.5405 | 343.8 | 216.7405 | 560.54 | 343.8 |  | 新建沥青路7.887公里 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口451人 | 是 |  | 是
30 |  | 龙泉镇5个村沥青路工程（大北山、五台村、双龙村、龙西村、龙东村）二期 | 1 | 大北山村等五个村 | 105.83 | 105.83 |  | 105.83 | 105.83 |  | 新建沥青路6.689公里 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口158人 | 是 |  | 是
31 |  | 赤松镇青松村道路改造工程（二期）及赤松核电进场路东端至西山村道路改造工程 | 1 | 青松村 清泉村 西山村 | 187.18 |  | 187.18 | 187.18 |  |  | 新建沥青路7.222公里，浆砌片石挡墙,362延长米，排水渠41延长米，新建涵洞9道 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口602人 | 是 |  | 是
32 |  | 靖宇镇农村公路建设工程 | 1 | 保安村等五个村 | 188.32 | 188.32 |  | 188.32 | 188.3196 |  | 新建沥青路11.683公里，新建涵,19道 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口人 | 是 | 否 | 是
33 |  | 三道湖镇七个村二期沥青路面工程 | 1 | 东沟村等七个村 | 262.23 |  | 262.23 | 192.02 |  |  | 新建沥青路8.186公里，新建涵洞35座 | 改善生产生活条件，方便百姓出行，受益人口1295人 | 是 |  | 是
34 |  | 靖宇县濛江乡畜牧养殖产业道路建设工程 | 1 | 板石村 中华村 南天门村 | 75 |  | 75 | 75 | 75 |  | 新建三处畜牧业区域的道路建设里程共计4.694公里，本年度计划完成30%工程量 | 改善村民生产生活条件，增加贫困户收入。 | 是 |  | 否 |  | 正在启动建设
35 |  | 濛江乡前双山村、后双山村小流域治理工程项目 | 1 | 前双山村 后双山村 | 175.89 | 40.73 | 135.16 | 175.89 | 40.73 |  | 新建防护提1463米，沟渠91米，浆砌边沟61米，盖板涵3道。 | 发展乡村 防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
36 |  | 濛江乡富阳村、八宝村、大沙河村河道治理工程 | 1 | 富阳村、八宝村、大沙河村 | 635.51 | 306 | 329.51 | 635.51 | 306 |  | 新建挡墙2597米，板桥3座 | 发展乡村 防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
37 |  | 花园口镇仁和村等4个村小流域治理工程 | 1 | 仁和村等四个村 | 355.47 | 198.35 | 157.12 | 235.12 | 198.35 |  | 浆砌石护岸，总长度2089.3米，排水涵3座，板涵6座。 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
38 |  | 花园口镇珠宝村、新立村、双河村小流域治理工程 | 1 | 珠宝村、新立村、双河村 | 813.79 | 200 | 613.79 | 813.79 | 200 |  | 浆砌石挡墙总长3400米 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
39 |  | 靖宇县那尔轰镇平岗村(主河下段、八道沟屯上段)、黄酒馆村(主河段、前所屯段)小流域治理工程 | 1 | 平岗村 黄酒馆村 | 446.93 |  | 446.93 | 446.93 |  |  | 新建浆砌石堤防2313米 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
40 |  | 景山镇景山村、亮甸子村、杨岔河村小流域治理工程 | 1 | 景山村 亮甸子村 | 235.84 | 235.84 |  | 235.84 | 235.84 |  | 渠道护砌总长度为1896.4米，排水沟总长度为485.5米；那尔轰河左岸新建堤防总长度为378米；杨岔河两岸石笼护坡总长度502米 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
41 |  | 龙泉镇双龙村于来沟、龙西村（学校后）小流域治理工程 | 1 | 双龙村、龙西村 | 314.28 | 140 | 174.28 | 314.28 | 140 |  | 浆砌石挡墙总长 5049米，矩形浆砌石墙式排水渠 52米 | 保护东河沟段两岸耕地，使光伏区域不产生内涝。 | 是 | 否 | 是
42 |  | 龙泉镇梨树村东河沟段、双龙村西段小流域治理工程 | 1 | 梨树村、双龙村 | 242.3792 | 68.8 | 173.5792 | 242.2026 | 68.8 |  | 浆砌石挡墙总长2320米，浆砌石排水渠总长270米，设排水涵管12处，设下河马道1处，φ600米米重型砼管30米。 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
43 |  | 赤松镇桥梁、挡墙建设工程 | 1 | 赤松村等六个村 | 314.01 |  | 314.01 | 314.01 |  |  | 重建桥梁3座，维修桥梁6座，护栏1199米；重建涵洞16道，挡土墙704米，边沟637米 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 是 | 否 | 是
44 |  | 赤松镇赤松河（赤松学校段）小流域治理工程 | 1 | 赤松村 | 334.46 |  | 334.46 | 334.46 |  |  | 新建浆砌石挡墙1410米.排水涵6处，板桥2座 | 发展乡村防洪防涝设施，改善居民生产生活条件 | 是 | 否 | 是
45 |  | 靖宇县青龙河保安灌区拦河坝至铁路桥段小流域治理工程 | 1 | 保安村 | 197.18 | 197.18 |  | 197.18 | 197.18 |  | 对河道左岸进行修复治理，护岸总长度为1244.2米。 | 发展乡村防洪防涝设施，改善居民生产生活条件 | 是 | 否 | 是
46 |  | 靖宇镇河南村小流域治理工程 | 1 | 河南村 | 82.57 | 82.57 |  | 82.57 | 82.5628 |  | 项目实施排水沟治理、河道治理长度共计555米，新建护岸工程1040米，方涵5座，盖板桥5座，过路涵1座。 | 发展乡村防洪防涝设施，改善居民生产生活条件 | 是 | 否 | 是
47 |  | 靖宇镇河流治理工程 | 1 | 河南村 | 491.45 | 226 | 265.45 | 491.45 | 226 |  | 两岸护砌总长度1024m，堤防采取浆砌石挡墙结构，新建排水涵管3处。 | 发展乡村防洪防涝设施，改善居民生产生活条件 | 是 | 否 | 是
48 |  | 三道湖镇排水工程 | 1 | 永安村、四道沟村、继红村长板坡屯、四队 | 341.05 |  | 341.05 | 192.05 |  |  | 新建排水沟渠7241米 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益，受益人口140人 | 是 |  | 是
49 |  | 靖宇县花园口镇新华村长坂坡沟小流域治理工程 | 1 | 新华村 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 |  | 建设浆砌石护岸总长度为593.4米,其中左岸288.3米,右岸305.1米。本年度计划完成工程量的76%。 | 改善村民生产生活条件，增加贫困户收入。 | 是 |  | 是
50 |  | 靖宇镇河南村姜家沟河小流域治理工程 | 1 | 河南村 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 |  | 拟建挡墙总长1064m，左岸532m，右岸532m，设排水涵管8处，设砼盖板5处，改建公路桥一座。本年度计划完成工程量的1,7% | 改善河道防洪能力，防止耕地遭受洪涝灾害，有效保护黑土地，为当地2234口居民生命及财产安全提供可靠保障。 | 是 |  | 否 |  | 正在启动建设
51 |  | 靖宇县濛江乡复兴村饮水安全巩固提升 工程 | 1 | 复兴村 | 38 | 5.15 | 32.85 | 38 | 5.15 |  | 新打水源井1眼，新建检修井9座，新铺设主管道6447米，新建35㎡管理房1座等 | 改善村内饮水安全，受益183人。 | 是 | 否 | 是
52 |  | 靖宇县花园口镇江沿村过江管道建设项目 | 1 | 花园口镇江沿村 | 72 |  | 72 |  |  |  | 建设过江管道300米， 检查井5个，村内管道500米。本年度计划完成工程量的60%。 | 保障村内饮水安全和及时供应，受益80人。 | 是 |  | 否 |  | 正在启动建设
53 |  | 2021年靖宇县农村供水保障工程 | 1 | 7个乡镇 | 406.03 | 406.03 |  |  |  |  | 新建蓄水池、机井、泵房、水源保护、泵房维修、管路铺设等措施，保障我县农村居民饮水安全。2021年11月前完成全部建设任务。 | 保障我县农村居民饮水安全，受益人口数1500人。 | 是 |  | 否 |  | 正在启动建设
54 |  | 2021年靖宇县农村饮水应急抢修工程 | 1 | 8个乡镇 | 200 | 200 |  | 200 | 200 |  | 成立农村饮水应急抢修队伍，对因机井水量不足、泵房损坏、管路冻点、漏点、水源保护、机电设备损坏等造成大面积或部分住户停水、断水现象进行应急抢修 | 应对我县农村饮水突发问题，保障我县饮水长效稳定运行，受益人口数900人。 | 是 |  | 否 |  | 如有突发情况，随时应急抢修
55 |  | 濛江乡庭院 经济基础设施建设项目 | 2 | 珠子河村、板石村、前双山子村 | 433 |  | 433 | 245 | 245 |  | 新建防护围栏10669米，新建路灯66盏，新建及维修排水沟20446米 | 保护庭院经济作物930亩，促进庭院经济发展。 | 是 |  | 是
56 |  | 景山镇景山村排水沟工程 | 1 | 景山村 | 369 |  | 369 | 104.1854 | 104.1854 |  | 新建浆砌片石矩形边沟163米，浆砌片石半圆管边沟8979米，圆管涵16道 | 保证村内排水顺畅，不发生内涝 | 是 |  | 否 |  | 正在建设
57 |  | 赤松镇赤松村庭院经济基础设施建设工程 | 2 | 赤松村 | 342 |  | 342 |  |  |  | 新建防护围栏15467米，新建排水沟440米，硬覆盖1560平方米 | 保护庭院经济作物800亩，促进庭院经济发展。 | 是 |  | 是
58 |  | 龙泉镇龙西村庭院经济基础设施建设工程 | 2 | 龙西村 | 272 |  | 272 | 272 | 272 |  | 新建防护围栏8600米，新建排水沟2000延长米，修复沥青路面4000平方米 | 保护庭院经济作物330亩，促进庭院经济发展。 | 是 |  | 否 |  | 正在建设
59 |  | 那尔轰镇北沟村示范村建设工程 | 2 | 北沟村 | 108 |  | 108 |  |  |  | 新建排水沟250延长米；修建产业砂石路5公里；巷路边缘阻雨石2548延长米；路灯购置及安装路灯10盏 | 促进产业经济发展，增强群众幸福感 | 是 |  | 是
60 |  | 靖宇县三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设工程 | 2 | 支边村 | 280 |  | 280 |  |  |  | 新建防护围栏8474米，新建排水沟1392米，新建太阳能路灯128盏 | 保护庭院经济作物500亩，促进庭院经济发展。 | 是 |  | 是
61 |  | 花园口镇巴里村庭院经济基础设施建设工程 | 2 | 巴里村 | 196 |  | 196 | 300 | 300 |  | 新建及维修防护围栏5710米，新建排水沟3693米，新建太阳能路灯32盏，硬覆盖7807平方米 | 保护庭院经济作物560亩，促进庭院经济发展。 | 是 |  | 是
62 |  | 小额贷款贴息 | 2 |  | 74.94 | 74.9396 |  | 74.8429 | 74.8429 |  | 对上年全县所有有劳动能力贫困人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 解决1066户发展产业资金不足 | 是 |  | 是
63 |  | 靖宇镇2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 靖宇镇 | 3.9 | 1.65 | 2.25 | 3.45 | 3.45 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决26人次学生上学困难 | 是 |  | 是
64 |  | 濛江乡2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 濛江乡 | 9 | 4.35 | 4.65 | 9.75 | 9.75 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决60人次学生上学困难 | 是 |  | 是
65 |  | 花园口镇2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 花园口镇 | 12.6 | 6.15 | 6.45 | 13.65 | 13.65 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决84人次学生上学困难 | 是 |  | 否 |  | 正在发放秋季学期补助
66 |  | 三道湖镇2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 三道湖镇 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.1 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决48人次学生上学困难 | 是 |  | 是
67 |  | 景山镇2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 景山镇 | 8.7 | 4.2 | 4.5 | 8.7 | 8.7 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决58人次学生上学困难 | 是 |  | 否 |  | 正在发放秋季学期补助
68 |  | 那尔轰镇2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 那尔轰镇 | 12.6 | 6.15 | 6.45 | 12.75 | 12.75 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决84人次学生上学困难 | 是 |  | 否 |  | 正在发放秋季学期补助
69 |  | 赤松镇2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 赤松镇 | 4.05 | 1.8 | 2.25 | 4.05 | 4.05 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决27人次学生上学困难 | 是 |  | 是
70 |  | 龙泉镇2021年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 3 | 龙泉镇 | 6.9 | 3.3 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |  | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决46人次学生上学困难 | 是 |  | 是