## Sheet1
靖宇县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目预安排计划表
序号 | 项目基本信息 | [6 empty] | 项目投资规模 （万元） | 受益对象信息（人） |  |  | 绩效目标 | 利益联结机制
| 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设任务 | 实施期限 | 补助 标准 | 责任单位 |  | 合计 | 其中：
[10 empty] | 脱贫人口数 | 监测对象数
合计 | [7 empty] | 20000
一 | 产业项目 | [6 empty] | 12055.37 | 23680 | 9036 | 230
（一） | 资产收益项目 | [6 empty] | 10986.97 | 18297 | 3673 | 172
1 | 靖宇县乡村振兴肉牛养殖建设项目 | 续建 | 赤松村 | 建设规格150m×20m的牛舍6栋；产室一栋、10000㎡加工饲料厂；化粪池及场地平整等。项目建设期两年，总投资3000万元。今年完成6栋牛舍主体剩余部分工程 | 2023.5-2023.12 | 执行行业标准 | 乡村振兴服务中心 | 1400 | 800 | 170 | 18 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
2 | 靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目 | 续建 | 龙东村 | 项目总用地面积10110.14㎡，拟建鸡舍2栋，每栋建筑面积为1587.93㎡，建筑面积为3175.86㎡；工艺设备系统。建设期两年，总投资970万元。今年完成2栋鸡舍剩余工程建设 | 2023.5-2023.12 | 执行行业标准 | 龙泉镇人民政府 | 200 | 2200 | 200 | 16 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
3 | 景山镇羊肚菌建设项目 | 续建 | 景山村 | 建设羊肚蘑种植暖棚20栋，每栋面积1000平方米。建设期两年，总投资700万元。今年完成暖棚剩余工程建设 | 2023.5-2023.12 | 执行行业标准 | 景山镇人民政府 | 210 | 244 | 200 | 5 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
4 | 濛江乡育新种鹿场秸秆生物颗粒饲料生产线建设项目 | 新建 | 板石村 | 鹿饲料加工厂房及料场、粮仓、地秤等附属设施 | 2023.04-2023.07 | 执行行业标准 | 濛江乡人民政府 | 480 | 500 | 200 | 20 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
5 | 濛江乡后双山村荷花园配套餐饮服务项目 | 新建 | 后双山村 | 建设餐饮服务大厅200平方米；停车场1处；凉亭1处；甬道200延长米 | 2023.04-2023.07 | 执行行业标准 | 濛江乡人民政府 | 60 | 805 | 281 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
6 | 那尔轰镇黄酒馆村冷库建设项目 | 新建 | 黄酒馆村 | 新建冷库300平方米 | 2023.04-2023.08 | 执行行业标准 | 那尔轰镇人民政府 | 130 | 1054 | 121 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
7 | 花园口镇花园村民宿项目 | 新建 | 花园村 | 新建民宿及配套服务，占地约1公顷 | 2023.01-2023.12 | 执行行业标准 | 乡村振兴服务中心 | 1000 | 2140 | 154 | 45 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
8 | 花园口镇松江村旅游项目 | 新建 | 松江村 | 购买旅游船只 | 2023.5-2023.12 | 执行行业标准 | 文旅局 | 2000 | 1019 | 156 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
9 | 花园口镇花园村漂流项目 | 新建 | 花园村 | 购买漂流设备 | 2023.05-2023.12 | 执行行业标准 | 花园口镇人民政府 | 200 | 455 | 11 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
10 | 赤松镇冷库生产加工设施建设项目 | 新建 | 青松村 | 新建建筑面积1000平方米的钢构加工厂房一座；100吨消防水池一座；硬化路面1500平方米、围栏500延长米 | 2023.05-2023.12 | 执行行业标准 | 赤松镇人民政府 | 450 | 171 | 62 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
11 | 靖宇镇濛江村仓储物流园区项目 | 新建 | 濛江村 | 占地面积8000平方米，新建4000平方米冷库、4000平方米仓储 | 2023.03-2023.11 | 执行行业标准 | 靖宇镇人民政府 | 500 | 364 | 119 | 0 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
12 | 靖宇县龙泉镇南阳村农业一体化产业圈项目 | 新建 | 南阳村 | 建设磨坊、药坊、豆腐坊、酒坊、茶坊等“五坊”，进一步完善南阳村农旅融合产业生态圈 | 2023.03-2023.11 | 执行行业标准 | 龙泉镇人民政府 | 150 | 521 | 115 | 1 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
13 | 龙泉镇特色农产品农商互联网销体系建设项目 | 新建 | 龙西村 | 新建冷库200平方米，改扩建农产品生产车间500平方，新建现代化直播间4个，每个20平方米，新建电商服务中心100平方米，物流云仓打包发货中心200平方米 | 2023.03-2023.11 | 执行行业标准 | 龙泉镇人民政府 | 400 | 1190 | 236 | 2 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
14 | 三道湖镇支边村泡沫板生产厂房建设项目 | 新建 | 支边村 | 建设2000平方米钢结构厂房，同企业合作用于生产泡沫盒 | 2023.03-2020.10 | 执行行业标准 | 三道湖镇人民政府 | 560 | 877 | 160 | 11 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
15 | 三道湖镇太平村蓝莓采摘加工体验区项目 | 新建 | 太平村 | 建温室采摘区3000平方米，休闲活动区2000平方米，小作坊体验区1000平方米 | 2023.03-2020.10 | 执行行业标准 | 三道湖镇人民政府 | 400 | 644 | 114 | 3 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
16 | 景山镇景山村生物质颗粒加工厂建设 | 新建 | 景山村 | 新建加工厂面积 950.63 平方米；沥青混凝土地面3350平方米；630千瓦箱式变压器一套 | 2023.03-2023.11 | 执行行业标准 | 景山镇人民政府 | 446.97 | 1074 | 219 | 10 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
17 | 景山镇杨岔河村烧烤营地项目 | 新建 | 杨岔河村 | 沿河新建河边经济，新建林下烤肉区10处 | 2023.03-2023.11 | 执行行业标准 | 景山镇人民政府 | 100 | 580 | 57 | 8 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
18 | “长白山放山牛”肉牛全产业链项目 | 新建 | 靖宇镇 | 科学化养殖、屠宰、加工、食品加工、线上线下销售、绿色生态种植等 | 2023.03-2023.12 | 执行行业标准 | 靖宇镇人民政府 | 2300 | 800 | 155 | 20 | 增加村集体收入，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 公司+合作社+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
（二） | 8个乡镇因户施策、以奖代补项目 | [6 empty] | 1068.4 | 571 | 108 | 10
1 | 濛江乡2023年度因户施策项目 | 新建 | 濛江乡 | 种植贝母228.4亩 | 2022.03-2022.11 | 上限2000元/人 | 濛江乡人民政府 | 144.8 | 680 | 285 | 1 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
2 | 那尔轰镇2023年度因户施策项目 | 新建 | 那尔轰镇 | 种植大榛子30亩、贝母37.8亩、木耳31.4万袋、蓝莓30亩 | 2022.03-2022.11 | 上限2001元/人 | 那尔轰镇人民政府 | 160 | 268 | 132 | 2 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
3 | 花园口镇2023年度因户施策项目 | 新建 | 花园口镇 | 种植种植黑木耳70万袋 | 2022.03-2022.11 | 上限2002元/人 | 花园口镇人民政府 | 180 | 535 | 137 | 0 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
4 | 龙泉镇2023年度因户施策项目 | 新建 | 龙泉镇 | 种植蓝莓72亩、贝母28.5亩 | 2022.03-2022.11 | 上限2003元/人 | 龙泉镇人民政府 | 50 | 805 | 281 | 0 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
5 | 濛江乡2023年度以奖代补项目 | 新建 | 濛江乡 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2004元/人 | 濛江乡人民政府 | 121.2 | 5383 | 5363 | 58 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
6 | 那尔轰镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 那尔轰镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2005元/人 | 那尔轰镇人民政府 | 45 | 8211 | 1841 | 39 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
7 | 花园口镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 花园口镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2006元/人 | 花园口镇人民政府 | 100 | 5000 | 680 | 5 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
8 | 龙泉镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 龙泉镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2007元/人 | 龙泉镇人民政府 | 110 | 4000 | 130 | 0 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
9 | 景山镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 景山镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2008元/人 | 景山镇人民政府 | 70 | 1000 | 550 | 5 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
10 | 靖宇镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 靖宇镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2009元/人 | 靖宇镇人民政府 | 12.6 | 3211 | 1161 | 34 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
11 | 三道湖镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 三道湖镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2010元/人 | 三道湖镇人民政府 | 52.8 | 221 | 75 | 4 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
12 | 赤松镇2023年度以奖代补项目 | 新建 | 赤松镇 | 到户产业，促进农户发展种植业、养殖业 | 2022.03-2022.11 | 上限2011元/人 | 赤松镇人民政府 | 22 | 279 | 114 | 0 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
二 | 基础设施 | [6 empty] | 4741.83 | 416 | 147 | 0
1 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇段综合治理工程 | 续建 | 龙泉镇 | 拟治理段河道护砌总长1475米，堤防提升工程总长2642米及滩地生态工程等，项目建设期两年，总投资1570.07万元，去年安排1000万元。 | 2023.03-2023.11 | 按照设计执行 | 水利局 | 570.07 | 755 | 271 | 13 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业
2 | 2022年靖宇县农村供水保障及维修工程 | 续建 | 靖宇县8个乡镇 | 蓄水池、机井、泵房、水源保护、管路铺设、信息化建设及维修等 | 2023.03-2023.11 | 按照设计执行 | 水利局 | 746.7 | 268 | 132 | 2 | 提升安全饮水 | 公益性资产，群众就地就近就业
3 | 靖宇县高标准农田建设项目 | 续建 | 花园口镇、那尔轰镇 | 建成高标准农田面积3.55万亩. | 2023.03-2023.11 | 按照设计执行 | 农业农村局 | 970.06 | 140 | 80 | 0 | 增加项目区道路通达度，改善项目区灌排条件，保证了农业持续稳定发展。 | 公益性资产，群众就地就近就业
5 | 花园口镇江沿村榆树林子大桥建设工程 | 新建 | 江沿村 | 新建路线总长275米桥梁工程，其中，桥梁长度220米，路面363平方米，路基土方1791立方米，标志5处。项目总投资1240万元，补助涉农整合资金300万元。 | 2023.04-2023.12 | 按照设计执行 | 花园口镇人民政府 | 300 | 269 | 83 | 7 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业
7 | 靖宇县花园口镇正身河（新华村至花园村段）河道治理建设工程 | 新建 | 花园村 | 新建流坝，河道整治，堤防改造等 | 2023.04-2023.12 | 按照设计执行 | 花园口镇人民政府 | 100 | 371 | 91 | 0 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业
9 | 赤松镇西山村头产业路建设项目 | 新建 | 西山村 | 蓝莓产业路（水泥路）1600米，管涵12处 | 2023.04-2023.09 | 按照设计执行 | 赤松镇人民政府 | 130 | 1000 | 200 | 20 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业
10 | 三道湖镇向阳村小流域治理工程 | 新建 | 三合村 | 新建防洪渠1500米 | 2023.03-2023.10 | 按照设计执行 | 三道湖镇人民政府 | 160 | 999 | 200 | 50 | 发展乡村防洪防涝设施，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业
11 | 景山镇新胜村园区产业路 | 新建 | 新胜村 | 新建沥青路1.177公里，其中6.5米宽路面146米，4米宽路面217米，3米宽路面814米；停车场841平方米 | 2023.03-2023.11 | 按照设计执行 | 景山镇人民政府 | 135 | 512 | 512 | 10 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 | 公益性资产，群众就地就近就业
16 | 花园口镇松江村污水处理项目 | 新建 | 松江村 | 污水管线 | 2023.03-2023.11 | 按照设计执行 | 农业农村局 | 1630 |  |  |  | 提升农村环境整治，提高生态经济效益 | 公益性资产，群众就地就近就业
三 | 示范村创建 | [6 empty] | 2200
1 | 濛江乡徐家店村示范创建项目 | 新建 | 徐家店村 | 新建木质防护围栏2696延长米；拆除、安装旧围栏2696延长米；安装太阳能路灯50盏；沥青路面维修1000平方米；主题文化广场1处 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 濛江乡人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
2 | 那尔轰镇黄酒馆村示范创建项目 | 新建 | 黄酒馆村 | 铺设沥青路面1.7公里、路边条石2000米、边沟维修1500米、4×6米板函2座、围栏维修3000米 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 那尔轰镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
3 | 花园口镇腰甸子村示范创建项目 | 新建 | 腰甸子村 | 房屋粉刷及换瓦90户,围墙改造加新建3000米，新建围栏2500米，排水沟升级改造加盖板2500米 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 花园口镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
4 | 花园口镇新华村示范创建项目 | 新建 | 新华村 | 围墙改造加新建4000米，新建围栏1200米，130盏路灯，排水沟升级改造加盖板1000米，房屋换瓦及粉刷40户 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 花园口镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
5 | 赤松镇岗顶村示范创建项目 | 新建 | 岗顶村 | 露营砂石路223米；沥青路面2065米；彩钢板围栏1773米；混凝土边沟336米 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 赤松镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
6 | 龙泉镇梨树村示范创建项目 | 新建 | 梨树村 | 修建梨树村边沟2000米、围栏2000米 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 赤松镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
7 | 靖宇镇靖安村示范创建项目 | 新建 | 靖安村 | 新建沥青路0.6公里，100盏路灯，3000米庭院经济围墙，800平方米文化广场及相关配套设施 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 靖宇镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
8 | 三道湖镇向阳村示范创建项目 | 新建及维护 | 向阳村 | 新建小流域治理；村内路边沟盖板进行维修；实施污水处理工程建设；围栏维护 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 三道湖镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
9 | 三道湖镇太平村示范创建项目 | 新建及维护 | 太平村 | 新建防护性围栏3000米，维护防护性围栏1900米；修建排水沟500米；小流域治理500米 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 三道湖镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
10 | 景山镇杨岔河村示范创建项目 | 新建 | 杨岔河村 | 杨岔河村庭院经济保护工程1300延长米，景观墙建设400米；新建路灯30盏，新建排水沟500米，排水渠修复500米；新建排水渠600延长米。过水路面500米；过河桥一处 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 景山镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
11 | 景山镇亮甸子村示范创建项目 | 新建 | 亮甸子村 | 修建排水沟2000延长米；新建路灯20盏，围栏维修1145延长米，路灯维修5盏 | 2023.04-2023.08 | 200万元/村 | 景山镇人民政府 | 200 |  |  |  | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
四 | 小额贷款贴息 | 新建 | 8个乡镇 | 对上年全县所有有劳动能力脱困人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 2023.01-2023.12 | 利率4.35% | 乡村振兴服务中心 | 200 |  |  |  | 贷款贴息，保证百姓正常进行生产活动 | 解决农户发展产业资金不足，农户参与贴息补助
五 | 靖宇县8个乡镇雨露计划 | [6 empty] | 76.8
1 | 赤松镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 赤松镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 赤松镇人民政府 | 4.5 |  |  |  | 解决30人次学生上学困难 | 政府+农户，30人次参与
2 | 花园口镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 花园口镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 花园口镇人民政府 | 12.6 |  |  |  | 解决84人次学生上学困难 | 政府+农户，84人次参与
3 | 景山镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 景山镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 景山镇人民政府 | 8.7 |  |  |  | 解决58人次学生上学困难 | 政府+农户，58人次参与
4 | 靖宇镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 靖宇镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 靖宇镇人民政府 | 4.5 |  |  |  | 解决30人次学生上学困难 | 政府+农户，30人次参与
5 | 龙泉镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 龙泉镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 龙泉镇人民政府 | 6.9 |  |  |  | 解决46人次学生上学困难 | 政府+农户，46人次参与
6 | 濛江乡2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 濛江乡 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 濛江乡人民政府 | 11.1 |  |  |  | 解决74人次学生上学困难 | 政府+农户，74人次参与
7 | 三道湖镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 三道湖镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 三道湖镇人民政府 | 13.5 |  |  |  | 解决90人次学生上学困难 | 政府+农户，90人次参与
8 | 那尔轰镇2023年春季、秋季学期建档立卡贫困家庭学生中高职“雨露计划” | 新建 | 那尔轰镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2023.01-2023.12 | 每学期1500元/人 | 那尔轰镇人民政府 | 15 |  |  |  | 解决100人次学生上学困难 | 政府+农户，100人次参与
六 | 靖宇县示范村村庄规划编制费 |  | 29个村 | 每个村庄规划5万元 | 2023.1-2023.12 | 5万元/村 | 各乡镇 | 145 |  |  |  | 达到示范村“五个全覆盖”创建要求，完成村庄规划编制
七 | 易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 靖宇镇、花园口镇 | 易地搬迁后续扶持项目 | 2023.1-2023.12 | 行业标准 | 靖宇县乡村振兴服务中心 | 436 |  |  |  | 稳的住、能致富
八 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 续建 | 靖宇镇 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 2023.1-2023.12 | 行业标准 | 靖宇县自然资源局 | 145 |  |  |  | 改善生产生活条件