## 附表2
靖宇县2022年涉农整合资金项目完成情况统计表
填报日期：2022年12月31日 单位：个、万元
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目类别（基础设施填“1”，产业项目填“2”，其它填“3” | 建设地点(村) | 总投资 |  |  | 已支出 |  |  | 主要建设内容 | 绩效目标 | 进展情况 | 利益联结机制
[5 empty] | 合计 | 其中： |  | 合计 | 其中:
[6 empty] | 衔接资金 | 其他 |  | 衔接资金 | 其他
靖宇县合计 |  |  |  |  | 19999.9981 | 9772 | 10138 | 16057.2412 | 9772 | 6285.2412
1 | 靖宇县 | 靖宇县乡村振兴肉牛养殖建设项目 | 2 | 赤松村 | 1600 |  | 1600 | 0 |  |  | 建设规格150m×20m的牛舍6栋；产室一栋、10000㎡加工饲料厂；化粪池及场地平整等 | 使800人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，提供就业岗位 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
2 | 靖宇县 | 靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目 | 2 | 龙东村 | 770 | 770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 拟建鸡舍2栋，每栋建筑面积为1587.93㎡，建筑面积为3175.86㎡；工艺设备系统 | 使2200人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，提供就业岗位，保证市场价格稳定 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
3 | 靖宇县 | 景山镇羊肚菌建设项目 | 2 | 景山村 | 490 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 建设羊肚蘑种植暖棚20栋，每栋面积1000平方米 | 使244人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，提供就业岗位 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
4 | 靖宇县 | 长白山寒地特色小浆果种质暨靖宇镇种植试验区日光温室大棚建设项目 | 2 | 河南村姜家沟 | 250 | 0 | 250 | 68 | 0 | 68 | 该项目共计占地面积142亩，建设日光温室大棚4座,建筑面积4444平方米 | 约570人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，带动周边农户发展 | 已完工 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目分红或就业
5 | 靖宇县 | 三道湖镇第一书记直播基地生产包装建设项目 | 2 | 太平村 | 880 | 0 | 880 | 860.41 | 0 | 860.41 | 建设蓝莓及食品包装盒生产线2条。在线边料破碎机2台；15匹冷水机2台；模具4套 | 使827人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，提供就业岗位 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
6 | 靖宇县 | 靖宇县蓝莓产业科创园蓝莓生产及松籽深加工项目 | 2 | 太平村 | 2850 | 2200 | 650 | 2350 | 2200 | 150 | 总建筑面积7865平方米，其中加工厂房占地面积3825平方米，建筑面积7650平方米；新建1栋二层地上建筑，框架结构，同时配套建设附属设施 | 使2200人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，带动周边农户发展 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
7 | 靖宇县 | 三道湖镇向阳村蜂蜜加工项目 | 2 | 向阳村 | 280 | 0 | 280 | 198.025 | 0 | 198.025 | 新建厂房1栋970平方米，其中加工车间建筑面积385平方米；包装车间建筑面积150平方米；原料库建筑面积200平方米；包装库建筑面积200平方米；项目购置生产设备及辅助生产设备共计20台/套 | 使35人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，增加就业岗位，带动周边农户发展 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
8 | 靖宇县 | 三道湖镇东沟村综合性农产品深加工建设项目 | 2 | 东沟村 | 200 | 0 | 200 | 138.05 | 0 | 138.05 | 建设冷库300平方米、加工车间150平方米、烧酒车间50平方米和发酵车间100平方米 | 通过发展农村电子商务，带动周边农户产业发展，壮大村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，使20人受益，提供就业岗位 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
9 | 靖宇县 | 花园口镇爬犁沟村可繁育母牛场建设项目 | 2 | 爬犁沟村 | 249.88 | 0 | 249.88 | 157.68 | 0 | 157.68 | 新建标准化牛舍2栋，繁育母牛舍1栋，青年牛舍、后备母牛舍1栋，牛舍东侧建设运动场2处，新建精饲料仓库1栋，干草堆放处1栋，管理用房80平方米，有机肥场，砂石地面2000平方米；围栏900米,深水井一眼，购置安装100千瓦变压器一台，架设供电外线1200延长米 | 使500人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，带动周边农户发展，拓展产业增值增效空间 | 已完工 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
10 | 靖宇县 | 花园口镇江沿村蔬菜大棚项目 | 2 | 江沿村 | 102.21 | 0 | 102.21 | 77.6 | 0 | 77.6 | 新建总建筑面积为2104平方米，建设温室大棚两栋，面积均为1052平方米，其中：新建大棚建筑面积1040平方米，管理房12平方米 | 使35人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，拓展产业增值增效空间 | 已完工 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
11 | 靖宇县 | 花园口镇花园村食品厂改造项目 | 2 | 花园村 | 90 | 0 | 90 | 67.11 | 0 | 67.11 | 食品厂建筑工程414平方米、采暖工程414平方米、给排水改造工程414平方米等 | 使628人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，拓展产业增值增效空间 | 已完工 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
12 | 靖宇县 | 吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目 | 2 | 经济开发区 | 2300 | 1000 | 1300 | 2300 | 1000 | 1300 | 建设标准化生产加工厂房5000平方米 | 使801人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，带动脱贫户收入，提供就业岗位 | 完成年度目标 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
13 | 靖宇县 | 靖宇县景山镇新胜村玻璃温室现代农业设施建设项目 | 2 | 新胜村 | 40 | 0 | 40 | 36.853 | 0 | 36.853 | 智能温室水肥中心系统1套 | 使50人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，带动脱贫户就业10人 | 已完工 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
14 | 靖宇县 | 靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目 | 2 | 赤松镇 | 148 | 0 | 148 | 90 | 0 | 90 | 新建鸡舍3栋综合生产管理用房1栋共4510平方米，场区道路及硬化795㎡；新建100m³发酵池一座等 | 使299人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，拓展产业增值增效空间 | 已完工 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
15 | 靖宇县 | 赤松镇冷库项目 | 2 | 赤松镇 | 169.82 | 0 | 169.82 | 100 | 0 | 100 | 建设冷库2000㎡，购买相关制冷设备和附属设备，以及场区管网等配套辅助设施 | 使600人受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，拓展增收空间 | 已完工 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
16 | 靖宇县 | 景山镇三脚窝石村小霞酸菜厂改造项目 | 2 | 三脚窝石村 | 61.7913 | 61.7913 | 0 | 61.7913 | 61.7913 | 0 | 室内外管网铺设，边沟、临建拆除 | 使农户受益，增加村集体收入，收益率不低于银行同期贷款利率，拓展增收空间 | 已完工 | 公司+合作社+农户，当地群众参与项目入股或就业
17 | 靖宇县 | 花园口镇因户施策项目 | 2 | 花园口镇 | 177.6 | 177.6 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 因户施策木耳项目 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
18 | 靖宇县 | 龙泉镇因户施策项目 | 2 | 龙泉镇 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 因户施策贝母、蓝莓种植项目 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
19 | 靖宇县 | 濛江乡因户施策项目 | 2 | 濛江乡 | 123.2 | 123.2 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 因户施策蓝莓、贝母、木耳项目 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
20 | 靖宇县 | 那尔轰镇因户施策项目 | 2 | 那尔轰镇 | 160.2 | 160.2 | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | 因户施策蓝莓、贝母、木耳项目 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
21 | 靖宇县 | 赤松镇以奖代补项目 | 2 | 赤松镇 | 22 | 0 | 22 | 23.6183 | 0 | 23.6183 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
22 | 靖宇县 | 花园口镇以奖代补项目 | 2 | 花园口镇 | 100 | 0 | 100 | 87.2595 | 0 | 87.2595 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
23 | 靖宇县 | 景山镇以奖代补项目 | 2 | 景山镇 | 60 | 0 | 60 | 61.0928 | 0 | 61.0928 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
24 | 靖宇县 | 靖宇镇以奖代补项目 | 2 | 靖宇镇 | 25 | 0 | 25 | 10.89 | 0 | 10.89 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目
25 | 靖宇县 | 龙泉镇以奖代补项目 | 2 | 龙泉镇 | 100 | 0 | 100 | 66.87 | 0 | 66.87 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
26 | 靖宇县 | 濛江乡以奖代补项目 | 2 | 濛江乡 | 100 | 0 | 100 | 61.122 | 0 | 61.122 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
27 | 靖宇县 | 三道湖镇以奖代补项目 | 2 | 三道湖镇 | 50 | 0 | 50 | 40.831 | 0 | 40.831 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
28 | 靖宇县 | 那尔轰镇以奖代补项目 | 2 | 那尔轰镇 | 40 | 0 | 40 | 43.7335 | 0 | 43.7335 | 为农户自行发展的农作物、经济作物、中药材、畜牧类等项目进行资金补贴 | 支持有劳动能力脱贫户，发展产业项目 | 已完工 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
29 | 靖宇县 | 濛江乡后双山子村产业路建设项目 | 2 | 后双山子村 | 62.995 | 0 | 62.995 | 45 | 0 | 45 | 路线总长0.853公里，沥青面层面积2900平方米。全部为在原有破损严重的沥青混凝土路面加铺5厘米中粒式沥青混凝土。其中：病害处理587.902米，挖除原有旧路新建5厘米中粒式沥青混凝土面层，20厘米水泥稳定碎石基层，20厘米山皮石功能层；新建1道管径为1米的钢筋混凝土圆管涵 | 改善生产生活条件，方便百姓农业生产 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
30 | 靖宇县 | 景山镇双阳村产业路建设项目 | 2 | 双阳村 | 171.04 | 107.5 | 63.54 | 107.5 | 107.5 | 0 | 修建水泥路面机耕路1.932公里，水泥面层面积6650平方米；新建涵洞6道、维修涵洞2道 | 改善生产生活条件，方便百姓农业生产 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
31 | 靖宇县 | 景山镇大粮户村砂石产业路 | 2 | 大粮户村 | 90 | 0 | 90 | 89.9 | 0 | 89.9 | 修建砂石路全长5公里，全线新建圆管涵5道 | 改善生产生活条件，方便百姓农业生产 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
32 | 靖宇县 | 靖宇镇沥青路及产业路建设工程 | 1 | 靖宇镇6个村 | 490 | 245 | 245 | 435 | 245 | 190 | 共计改建道路36条，总里程6.815公里，沥青面层面积约为22773平方米 | 改善生产生活条件，方便百姓产业生产 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
33 | 靖宇县 | 三道湖镇三个村沥青路铺设项目 | 1 | 新农村、东沟村、向阳村 | 162 | 0 | 162 | 110 | 0 | 110 | 计新建沥青路2.815公里，沥青面层面积8400平方米 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口950人 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
34 | 靖宇县 | 龙泉镇梨树村、双龙村水毁修复工程 | 1 | 梨树村、双龙村 | 162 | 104.72 | 57.28 | 131.82 | 104.72 | 27.1 | 梨树村新建2-6.0米钢筋混凝土矩形板桥一座、浆砌石挡墙172延长米；双龙村新建浆砌片石排水沟135延长米 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口500人 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
35 | 靖宇县 | 花园口镇榆树川村、珠宝村沥青路建设项目 | 1 | 榆树川村、珠宝村 | 153 | 92 | 61 | 122.02 | 92 | 30.02 | 修建沥青路1.095公里，沥青面层面积6570平方米 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口600人 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
36 | 靖宇县 | 赤松镇青松村、赤柏村、小沙河村庭院经济基础设施建设 | 1 | 青松村、赤柏村、小沙河村 | 351 | 246 | 105 | 311.715 | 246 | 65.715 | 青松村修建防护栏1402.5米；赤柏村修建防护栏3717.5米、边沟2502米、管涵1道；小沙河村修建防护栏3857.5米 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口1297人 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
37 | 靖宇县 | 那尔轰镇那尔轰村排水沟建设工程 | 1 | 那尔轰村 | 99.03 | 77.36 | 21.67 | 99.0336 | 77.36 | 21.6736 | 新建0.6米混凝土盖板边沟592米 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口321人 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
38 | 靖宇县 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇段综合治理工程 | 1 | 龙泉镇 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 拟治理段河道护砌总长1475米，堤防提升工程总长2642米及滩地生态工程等，本年度完成建设内容为新建护堤（护岸）1475m，生态步道150m，左岸堤防迎水侧新建错车平台3处，新建溢流汀步1座 | 改善生产生活条件，方便百姓出行 ，受益人口4000人 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
39 | 靖宇县 | 2022年靖宇县农村供水维修养护项目 | 1 | 8个乡镇所属村屯 | 300 | 195 | 105 | 300 | 195 | 105 | 维修养护饮水设施100个以上，改造后水质达标率为100%。 | 保障我县农村居民饮水安全，受益人口数1000人 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
40 | 靖宇县 | 2022年靖宇县农村供水保障工程 | 1 | 靖宇县7个乡镇 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 蓄水池、机井、泵房、水源保护、管路铺设、信息化建设等 | 保障我县农村居民饮水安全，受益人口数18000人 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
41 | 靖宇县 | 濛江乡后双山子村机耕路 | 1 | 后双山子村 | 80 | 0 | 80 | 59 | 0 | 59 | 全长4.5公里，全线新建圆管涵4道 | 方便百姓产业生产 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
42 | 靖宇县 | 濛江乡珠子河村机耕路 | 1 | 珠子河村 | 160 | 0 | 160 | 116.9 | 0 | 116.9 | 全长2.411公里，设置错车道10处，全线新建圆管涵10道、新建1-6.0米钢筋混凝土板桥一座 | 方便百姓产业生产 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
43 | 靖宇县 | 景山镇景山村排水沟工程 | 1 | 景山村 | 150 | 30 | 120 | 128.3051 | 30 | 98.3051 | 新建排水沟2363米 | 保证村内排水顺畅，不发生内涝 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
44 | 靖宇县 | 靖宇镇河南村姜家沟河小流域治理工程 | 1 | 河南村 | 169.04 | 0 | 169.04 | 31 | 0 | 31 | 新建挡墙总长1064m，新建钢筋混凝土板桥一座，建设桥引道240米 | 防止和减少洪水灾害，保护沿岸耕地及民房，改善沿岸居民生活 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
45 | 靖宇县 | 花园口镇江沿村过江管道建设项目 | 1 | 江沿村 | 85.59 | 34 | 51.59 | 85.59 | 34 | 51.59 | 过江管道300米 | 保障村内饮水安全和及时供应，受益80人 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
46 | 靖宇县 | 濛江乡后双山子村示范村创建项目 | 1 | 后双山村 | 303.66 | 200 | 103.66 | 200 | 200 | 0 | 新建防护性围栏4828米；大门处安装3米长可移动式防护性围栏86个，共计258米；新建排水沟1577.5米；新建太阳能路灯20套。 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
47 | 靖宇县 | 赤松镇清泉村示范村创建项目 | 1 | 清泉村 | 180 | 145 | 35 | 145 | 145 | 0 | 新建沥青路工程123平方米；新建排水沟104米；新建旅游发展示范平台320平方米、安全防护性钢围栏67.8米；新建庭院经济防护性围栏108.65米；维修排水沟289米；人行道块砖铺设99.5平方米；铺设路边石1612米；新建暗渠20米；新建江边台阶312平方米；新建排水沟盖板1708米；新建路灯35盏 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
48 | 靖宇县 | 龙泉镇南阳村示范创建项目 | 1 | 南阳村 | 270 | 154.8942 | 115.1058 | 235.5363 | 154.8942 | 80.6421 | 防护性彩钢瓦围栏1193米、防护性碳化木围栏846米；新建0.5米浆砌片石排水沟1487延长米、0.8米浆砌片石排水沟88延长米、1.0米浆砌片石排水沟137延长米；修复沥青路面500平方米 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
49 | 靖宇县 | 那尔轰镇沿江示范村创建项目 | 1 | 沿江村 | 107.6818 | 72.57 | 35.1118 | 106.1591 | 72.57 | 33.5891 | 新建沥青路1500平方米、产业道路1.067公里；新建0.6米浆砌片石排水沟20米、拆除重建0.4米浆砌片石排水沟200米、抬高原有0.4米边沟侧墙837米；新建太阳能路灯13盏；主街新建防护性碳化木围栏132米、巷道新建防护性彩钢板围栏478米、维修原有防护性彩钢围栏2144米 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
50 | 靖宇县 | 景山镇天合兴示范村创建项目 | 1 | 天合兴村 | 188.59 | 131.8 | 56.79 | 186.7612 | 131.8 | 54.9612 | 天合兴村巷道新建防护性围栏4223米、主街修复防护性围栏1353米、其他防护性围栏（景山村）1699米；新建太阳能路灯25盏、维修太阳能路灯3盏 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
51 | 靖宇县 | 景山镇新胜示范村创建项目 | 1 | 新胜村 | 143.04 | 109.8 | 33.24 | 109.8 | 109.8 | 0 | 新建防护性围栏1576米、修复防护性围栏1067米；新建排水沟727米、维修排水沟2090米；新建太阳能路灯31盏、维修太阳能路灯11盏 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
52 | 靖宇县 | 花园口镇花园村示范村创建项目 | 1 | 花园村 | 348.19 | 200 | 148.19 | 265.63 | 200 | 65.63 | 新建防护性围栏379米；改造防护挡墙1560米；新建排水沟486米、挡墙83米；新建沥青路93平方米；新建夜间照明路灯195盏；新建安保监控设备23套 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
53 | 靖宇县 | 花园口镇仁义村示范村创建项目 | 1 | 仁义村 | 169.18 | 140 | 29.18 | 140 | 140 | 0 | 新建边沟盖板1282.7米；新建防护性挡墙731.5米 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
54 | 靖宇县 | 三道湖镇东沟村示范村创建项目 | 1 | 东沟村 | 189 | 130 | 59 | 160 | 130 | 30 | 维修0.5米U型排水沟3679米、0.6米U型排水沟1272米、0.8米U型排水沟48米、0.8米圆管排水沟52米；新建5道0.6米圆管涵38米、1道2.5米盖板涵4米；新建防护性围栏及更换防护性围栏板262米、维修原有防护性围栏8211米；新建太阳能路灯31盏、维修太阳能路灯25盏 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
55 | 靖宇县 | 赤松镇清泉村示范村创建补充项目 | 2 | 清泉村 | 110.97 | 0 | 110.97 | 33 | 0 | 33 | 新建下江台阶261延长米，新建产业硬化路1250延长米 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
56 | 靖宇县 | 濛江乡庭院经济基础设施建设项目 | 1 | 珠子河村、板石村、前双山子村 | 77 | 21.0531 | 55.9469 | 67.9331 | 21.0531 | 46.88 | 修建边沟950米 | 保护庭院经济作物，促进庭院经济发展 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
57 | 靖宇县 | 龙泉镇龙西村庭院经济基础设施建设工程 | 1 | 龙西村 | 50 | 0 | 50 | 24.98 | 0 | 24.98 | 修复破损沥青路面4000平方米 | 保护农户庭院经济作物 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
58 | 靖宇县 | 赤松镇赤松村庭院经济基础设施建设工程 | 1 | 赤松村 | 51 | 16 | 35 | 33.35 | 16 | 17.35 | 新建排水沟437米 | 保护农户庭院经济作物 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
59 | 靖宇县 | 那尔轰镇北沟村示范村建设工程 | 1 | 北沟村 | 51.72 | 51.7195 | 0.0005 | 51.7195 | 51.7195 | 0 | 修建边沟282米，路面硬化195平方米，安装太阳能路灯10盏 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
60 | 靖宇县 | 三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设工程 | 1 | 支边村 | 90 |  | 0 | 0 |  |  | 新建排水沟348米，新建防护性围栏1118米 | 保护农户庭院经济作物 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
61 | 靖宇县 | 花园口镇巴里村庭院经济基础设施建设工程 | 1 | 巴里村 | 32.17 | 0 | 32.17 | 32.16 | 0 | 32.16 | 新建排水沟1225米 | 保护庭院经济作物，促进庭院经济发展 | 已完工 | 公益性资产，群众就地就近就业
62 | 靖宇县 | 靖宇县高标准农田建设项目 | 1 | 花园口镇、那尔轰镇 | 1987.41 | 1100 | 887.41 | 1950 | 1100 | 850 | 建成高标准农田面积3.55万亩，今年完成高标准农田工程外业测绘、可研编制、初步设计及开工建设工作 | 生产道路通达，新增粮食和其他作物产能100万公斤，耕地质量、水资源利用率大幅度提高 | 完成年度目标 | 公益性资产，群众就地就近就业
63 | 靖宇县 | 靖宇县小额贷款贴息 | 3 | 8个乡镇 | 142.89 | 142.8919 | -0.0019 | 142.8919 | 142.8919 | 0 | 对上年全县所有有劳动能力贫困人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 贷款贴息，保证百姓正常进行生产活动 | 已完工 | 农户参与贴息补助
64 | 靖宇县 | 赤松镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 赤松镇 | 4.5 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 2.25 | 2.25 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决30人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，30人次参与
65 | 靖宇县 | 花园口镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 花园口镇 | 17.1 | 7.95 | 9.15 | 15.45 | 7.95 | 7.5 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决60人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，60人次参与
66 | 靖宇县 | 景山镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 景山镇 | 9.45 | 4.5 | 4.95 | 8.85 | 4.5 | 4.35 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决84人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，84人次参与
67 | 靖宇县 | 靖宇镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 靖宇镇 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 3.75 | 1.8 | 1.95 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决25人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，25人次参与
68 | 靖宇县 | 龙泉镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 龙泉镇 | 3.45 | 3.15 | 0.3 | 5.85 | 3.15 | 2.7 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决58人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，58人次参与
69 | 靖宇县 | 濛江乡春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 濛江乡 | 12 | 5.55 | 6.45 | 10.5 | 5.55 | 4.95 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决84人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，84人次参与
70 | 靖宇县 | 三道湖镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 三道湖镇 | 13.5 | 4.35 | 9.15 | 9.3 | 4.35 | 4.95 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决27人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，27人次参与
71 | 靖宇县 | 那尔轰镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 3 | 那尔轰镇 | 12.9 | 6.75 | 6.15 | 13.8 | 6.75 | 7.05 | 实施雨露补助政策减少脱贫家庭教育支出 | 解决46人次学生上学困难 | 已完工 | 政府+农户，46人次参与

## Sheet1
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 | 已报账金额 | 其中:涉农资金 | 衔接资金 | 衔接中央 | 衔接省级 | 衔接县级
1 | 产业发展 | 靖宇县乡村振兴肉牛养殖建设项目 | 靖宇县 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 产业发展 | 易地搬迁后续扶持项目 | 靖宇县 | 436 | 0 | 436 | 370 | 66 | 0
3 | 产业发展 | 靖宇县国营靖宇林场欠发达林场巩固提升建设项目 | 靖宇县 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0
4 | 产业发展 | 靖宇县单家福蛋类经销有限公司（分厂）建设项目 | 龙东村 | 770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0
5 | 产业发展 | 靖宇县蓝莓产业科创园蓝莓生产及松籽深加工项目 | 太平村 | 2350 | 150 | 2200 | 2200 | 0 | 0
6 | 产业发展 | 三道湖镇东沟村综合性农产品深加工建设项目 | 东沟村 | 138.05 | 138.05 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 产业发展 | 花园口镇爬犁沟村可繁育母牛场建设项目 | 爬犁沟村 | 157.68 | 157.68 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 产业发展 | 长白山寒地特色小浆果种质暨靖宇镇种植试验区日光温室大棚建设项目 | 河南村 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 产业发展 | 三道湖镇第一书记直播基地生产包装建设项目 | 太平村 | 860.41 | 860.41 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 产业发展 | 景山镇三脚窝石村小霞酸菜厂改造项目 | 景山镇 | 61.7913 | 0 | 61.7913 | 61.7913 | 0 | 0
11 | 产业发展 | 花园口镇花园村食品厂改造项目 | 花园村 | 67.11 | 67.11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 产业发展 | 吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施建设项目 | 靖宇县 | 2300 | 1300 | 1000 | 0 | 1000 | 0
13 | 产业发展 | 靖宇县赤松镇七个非贫困村养鸡扶贫项目 | 赤松镇 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 产业发展 | 赤松镇冷库项目 | 赤松镇 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 产业发展 | 景山镇景山村排水沟工程 | 景山镇 | 128.3051 | 98.3051 | 30 | 30 | 0 | 0
16 | 产业发展 | 靖宇县小额贷款贴息 | 靖宇县 | 142.8919 | 0 | 142.8919 | 142.8919 | 0 | 0
17 | 乡村建设行动 | 三道湖镇东沟村示范村创建项目 | 东沟村 | 160 | 30 | 130 | 130 | 0 | 0
18 | 乡村建设行动 | 花园口镇榆树川村、珠宝村沥青路建设项目 | 花园口镇 | 122.02 | 30.02 | 92 | 42 | 50 | 0
19 | 乡村建设行动 | 赤松镇青松村、赤柏村、小沙河村庭院经济基础设施建设 | 赤松村 | 311.715 | 65.715 | 246 | 96 | 150 | 0
20 | 乡村建设行动 | 赤松镇赤松村庭院经济基础设施建设工程 | 赤松村 | 33.35 | 17.35 | 16 | 16 | 0 | 0
21 | 乡村建设行动 | 那尔轰镇北沟村示范村建设工程 | 北沟村 | 51.7195 | 0 | 51.7195 | 51.7195 | 0 | 0
22 | 乡村建设行动 | 濛江乡后双山子村机耕路 | 后双山村 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 乡村建设行动 | 濛江乡珠子河村机耕路 | 珠子河村 | 116.9 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 乡村建设行动 | 靖宇镇沥青路及产业路建设工程 | 靖宇镇 | 435 | 190 | 245 | 0 | 245 | 0
25 | 乡村建设行动 | 龙泉镇龙西村庭院经济基础设施建设工程 | 龙西村 | 24.98 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 乡村建设行动 | 三道湖镇支边村庭院经济基础设施建设工程 | 支边村 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 乡村建设行动 | 花园口镇巴里村庭院经济基础设施建设工程 | 巴里村 | 32.16 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 乡村建设行动 | 濛江乡后双山子村产业路建设项目 | 后双山村 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 乡村建设行动 | 景山镇大粮户村砂石产业路 | 大粮户村 | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 乡村建设行动 | 2022年靖宇县农村供水保障工程 | 靖宇县 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 乡村建设行动 | 花园口镇江沿村过江管道建设项目 | 江沿村 | 85.59 | 51.59 | 34 | 34 | 0 | 0
32 | 乡村建设行动 | 2022年靖宇县农村供水维修养护项目 | 靖宇县 | 300 | 105 | 195 | 195 | 0 | 0
33 | 乡村建设行动 | 靖宇县高标准农田建设项目 | 花园口镇 | 1950 | 850 | 1100 | 0 | 0 | 1100
34 | 乡村建设行动 | 靖宇镇河南村姜家沟河小流域治理工程 | 靖宇镇 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 乡村建设行动 | 濛江乡庭院经济基础设施建设项目 | 濛江乡 | 67.9331 | 46.88 | 21.0531 | 21.0531 | 0 | 0
36 | 乡村建设行动 | 赤松镇清泉村示范村创建补充项目 | 清泉村 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 乡村建设行动 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇段综合治理工程 | 龙泉镇 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0
38 | 其他 | 靖宇县景山镇新胜村玻璃温室现代农业设施建设项目 | 新胜村 | 36.853 | 36.853 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 产业发展 | 那尔轰镇因户施策项目 | 那尔轰镇 | 160.2 | 0 | 160.2 | 160.2 | 0 | 0
40 | 产业发展 | 那尔轰镇以奖代补项目 | 那尔轰镇 | 43.7335 | 43.7335 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 乡村建设行动 | 那尔轰镇那尔轰村排水沟建设工程 | 那尔轰村 | 99.0336 | 21.6736 | 77.36 | 27.36 | 50 | 0
42 | 乡村建设行动 | 那尔轰镇沿江示范村创建项目 | 那尔轰镇 | 106.1591 | 33.5891 | 72.57 | 72.57 | 0 | 0
43 | 巩固三保障成果 | 那尔轰镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 那尔轰镇 | 13.8 | 7.05 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0
44 | 产业发展 | 赤松镇以奖代补项目 | 赤松镇 | 23.6183 | 23.6183 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 乡村建设行动 | 赤松镇清泉村示范村创建项目 | 清泉村 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0
46 | 巩固三保障成果 | 赤松镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 赤松镇 | 4.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
47 | 产业发展 | 龙泉镇因户施策项目 | 龙泉镇 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
48 | 产业发展 | 龙泉镇以奖代补项目 | 龙泉镇 | 66.87 | 66.87 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 乡村建设行动 | 龙泉镇南阳村示范创建项目 | 南阳村 | 235.5363 | 80.6421 | 154.8942 | 154.8942 | 0 | 0
50 | 乡村建设行动 | 龙泉镇梨树村、双龙村水毁修复工程 | 双龙村 | 131.82 | 27.1 | 104.72 | 44.72 | 60 | 0
51 | 巩固三保障成果 | 龙泉镇2022年春季、秋季学期“雨露计划”项目 | 龙泉镇 | 5.85 | 2.7 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0
52 | 产业发展 | 三道湖镇向阳村蜂蜜加工项目 | 向阳村 | 198.025 | 198.025 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 产业发展 | 三道湖镇以奖代补项目 | 三道湖镇 | 40.831 | 40.831 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 乡村建设行动 | 三道湖镇三个村沥青路铺设项目 | 三道湖镇 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 巩固三保障成果 | 三道湖镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 三道湖镇 | 9.3 | 4.95 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0
56 | 产业发展 | 花园口镇江沿村蔬菜大棚项目 | 花园口镇 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 产业发展 | 花园口镇因户施策项目 | 花园口镇 | 177.6 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0
58 | 产业发展 | 花园口镇以奖代补项目 | 花园口镇 | 87.2595 | 87.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 乡村建设行动 | 花园口镇花园村示范村创建项目 | 花园口镇 | 265.63 | 65.63 | 200 | 0 | 200 | 0
60 | 乡村建设行动 | 花园口镇仁义村示范村创建项目 | 花园口镇 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0
61 | 巩固三保障成果 | 花园口镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 花园口镇 | 15.45 | 7.5 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0
62 | 产业发展 | 景山镇羊肚菌建设项目 | 景山村 | 490 | 0 | 490 | 380 | 110 | 0
63 | 产业发展 | 景山镇以奖代补项目 | 景山镇 | 61.0928 | 61.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 乡村建设行动 | 景山镇天合兴示范村创建项目 | 天合兴村 | 186.7612 | 54.9612 | 131.8 | 51.8 | 80 | 0
65 | 乡村建设行动 | 景山镇新胜示范村创建项目 | 景山镇 | 109.8 | 0 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0
66 | 乡村建设行动 | 景山镇双阳村产业路建设项目 | 景山镇 | 107.5 | 0 | 107.5 | 47.5 | 60 | 0
67 | 巩固三保障成果 | 景山镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 靖宇县 | 8.85 | 4.35 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
68 | 产业发展 | 濛江乡因户施策项目 | 濛江乡 | 123.2 | 0 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0
69 | 产业发展 | 濛江乡以奖代补项目 | 濛江乡 | 61.122 | 61.122 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 乡村建设行动 | 濛江乡后双山子村示范村创建项目 | 濛江乡 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
71 | 巩固三保障成果 | 濛江乡春、秋季学期“雨露计划”项目 | 濛江乡 | 10.5 | 4.95 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0
72 | 产业发展 | 靖宇镇以奖代补项目 | 靖宇镇 | 10.89 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 巩固三保障成果 | 靖宇镇春、秋季学期“雨露计划”项目 | 靖宇镇 | 3.75 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
|  |  |  | 16664.2412 | 6305.2412 | 10359 | 7048 | 2211 | 1100