## Sheet1
靖宇县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目预安排计划
序号 | 项目基本信息 | [7 empty] | 项目投资规模 （万元） |  |  | 受益对象信息 （人次） |  |  | 项目 绩效 目标 | 群众参与利益联结机制
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管 部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 合计 | 其中：
[10 empty] | 衔接资金 | 其他 资金 |  | 脱贫 人口数 | 监测 对象数
合计 | [8 empty] | 16000 | 16000 |  | 16771 | 14461 | 511
农业生产发展项目小计 | [8 empty] | 10461.95 | 10461.95 |  | 11811 | 11476 | 335
一 | 资产收益项目 | [7 empty] | 8566.69 | 8566.69 |  | 2869 | 2757 | 112
1 | 靖宇县赤松镇和牛培育养殖产业发展示范园区基础设施建设项目 | 续建 | 赤松村 | 总投资8773万元，政府投资6000万元，建设期三年。建设牛舍6栋共计18100㎡，有机肥处理区1344㎡，饲料区6996㎡，展厅1467㎡及管线场地工程。去年完成6栋牛舍及厂区主体建设，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 牛舍1600元/㎡；饲料区1000元/㎡；展厅3600元/㎡ | 农业农村局、畜牧兽医管理总站 | 乡村振兴服务中心 | 3000 | 3000 |  | 800 | 170 | 18 | 项目建成后可带动14个村，使800人受益，预计年增加村集体收入270万元 | 公司+村集体+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
2 | 花园口镇花园村民宿建设项目 | 续建 | 花园村 | 总投资1000万元，建设期两年。民宿面积 1400 ㎡（大床房 10 间、标准间 5 间），配套用房面积690.37 ㎡及设备。去年整体基本完成，今年全部完工 | 2024.3-2024.7 | 4000元/㎡ | 住建局、文广旅局 | 花园口镇人民政府 | 150 | 150 |  | 660 | 280 | 0 | 项目建成后可带动1个村，使660人受益，预计年增加村集体收入55.27万元 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
3 | 花园口镇松江村旅游船舶项目 | 续建 | 松江村 | 总投资5115.69万元，建设期两年。购置游览船1艘，包括船体部分、轮机部分、电器部分及其他附属设施。去年完成一期工程，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 5115万元/艘 | 文广旅局 | 花园口镇人民政府 | 2715.69 | 2715.69 |  | 1252 | 1252 | 58 | 项目建成后可带动8个村，使1252人受益，预计年增加村集体收入205万元 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
4 | 濛江乡南天门村冷库建设项目 | 续建 | 南天门村 | 总投资200万元，建设期两年。建设冷库500㎡。电气工程及制冷设备。去年完成主体建设，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 3000元/㎡；电气工程15万元；制冷设备35万元 | 农业农村局 | 濛江乡人民政府 | 120 | 120 |  | 185 | 60 | 2 | 项目建成后可带动1个村，使185人受益，预计年增加村集体收入10万元 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
5 | 三道湖镇支边村仓储厂房建设项目 | 续建 | 支边村 | 项目总投资400万元，建设期两年。建设仓储厂房2300㎡。去年完成厂房主体建设，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 厂房1700元/㎡ | 农业农村局 | 三道湖镇人民政府 | 250 | 250 |  | 30 | 15 | 0 | 项目建成后可带动1个村，使30人受益，预计年增加村集体收入20万元 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
6 | 赤松镇鲜食玉米蒸煮车间建设项目 | 续建 | 赤松村 | 项目总投资550万，建设期两年。建设鲜食玉米加工厂房1座，速冻库1座，设备机房1座等。去年完成主体建设，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 厂房4000元/㎡；、冷库3000元/㎡；机房及设备购置200万元；水池3000元/吨；硬化200元/㎡ | 农业农村局 | 赤松镇人民政府 | 200 | 200 |  | 853 | 176 | 18 | 项目建成后可带动7个村，使853人受益，预计年增加村集体收入27.5万元 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
7 | 龙泉镇南阳村农业一体化产业圈项目 | 续建 | 南阳村 | 项目总投资198万元，建设期两年。购买民房3处，改造装修430㎡。去年完成房屋购买及部分装修，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 66万元/处 | 农业农村局 | 龙泉镇人民政府 | 86 | 86 |  | 430 | 260 | 3 | 项目建成后可带动1个村，使430人受益，预计年增加村集体收入10万元 | 公司+村集体+农户，当地群众参与项目入股或就业
8 | 肉牛屠宰加工厂一期建设项目 | 续建 | 长白山靖宇食品医药产业园区 | 总投资2900万元，建设期两年。建肉牛屠宰加工车间1栋，设备用房1栋，污水处理站1座，建1座容积720m³的消防水池。去年完成基础工程，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 1900元/㎡ | 农业农村局、畜牧兽医管理总站 | 畜牧兽医管理总站 | 1900 | 1900 |  | 557 | 544 | 13 | 项目建成后可带动10个村，使557人受益，预计年增加村集体收入145万元 | 公司+村集体+基地+农户，当地群众参与项目入股或就业
9 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 靖宇镇 | 欠发达国有林场巩固提升项目 | 2024.1-2024.12 | 行业标准 | 靖宇县自然资源局 | 靖宇县自然资源局 | 145 | 145 |  |  |  |  | 改善生产生活条件 | 政府+农户
二 | 因户施策、以奖代补（庭院经济）项目 | 新建 | 8个乡镇 | 用于脱贫户、监测户种植、养殖项目 | 2024.3-2024.12 | 上限2200元/人 | 农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 1695.26 | 1695.26 |  | 7810 | 7637 | 173 | 支持有劳动能力脱困户，发展产业项目 | 资金补助，农户自主经营，增收致富
三 | 小额贷款贴息 | 新建 | 8个乡镇 | 对上年全县所有有劳动能力脱贫人口为发展生产而产生的贷款，按照同期银行贷款基准利率予以财政全额贴息 | 2024.3-2024.12 | 利率4.35% | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 100 | 100 |  | 1132 | 1082 | 50 | 贷款贴息，保证百姓正常进行生产活动 | 解决农户发展产业资金不足，农户参与贴息补助
四 | 吉乡农创园项目 | 新建 | 花园村 | 公共基础设施提档升级 | 2024.3-2024.12 | 执行行业标准 | 乡村振兴服务中心 | 花园口镇人民政府 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 改善生活生产条件，提升村民幸福感 | 政府+农户
农村基础设施建设项目小计 | [8 empty] | 4942.15 | 4942.15 |  | 3894 | 1990 | 105
一 | 农村基础设施 | [7 empty] | 3542.15 | 3542.15 |  | 2394 | 840 | 45
1 | 中小河流珠子河靖宇县龙泉镇大北山村至二参场村段治理工程 | 续建 | 大北山村 | 总投资1957万元，建设期两年。建重力式浆砌石挡墙1005米，雷诺护垫护岸1420米，柳树桩护岸长1206米，排水涵管1处。去年完成一期工程，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 无纺布11.85/平米，雷诺护垫487/立方米，浆砌石挡墙485/立方米，石笼433/立方米，柳树桩/19元 | 水利局 | 水利局 | 1200 | 1200 |  | 1008 | 200 | 10 | 改善生态环境，保护生命财产安全1008人，保护耕地0.56万亩。 | 公益性资产，群众就地就近就业
2 | 2023年靖宇县农村供水保障及维修工程 | 续建 | 4个乡镇 | 总投资700万元，建设期两年。建引泉集水池1座，蓄水池（50m³）2座，打机井1眼，泵房1座，铺设管路29.33千米，砼阀门井33座，购置机井设备1套。去年完成一期工程，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 泵房7.2万元/座，机井5.7万元/眼，水源保护2.4万元/处，阀门井0.4万元/座，管线开挖及回填40元/米 | 水利局 | 水利局 | 500 | 500 |  | 630 | 400 | 30 | 保障我县农村居民饮水安全，受益人口数630人 | 公益性资产，群众就地就近就业
3 | 靖宇县农村生活污水处理设施建设项目 | 续建 | 珠子河村、松江村 | 总投资1701万元，建设期两年。珠子河村：道路面积为1454.5㎡，污水管线长度1310米，污水连接管长度255米，检查井64座，污水收集池选型10号钢筋混凝土化粪池有效容积40㎡(1座)；松江村：污水管线5776.51米，排水检查井167座，污水收集池6座，卫生间改造150户。去年完成珠子河村建设及松江村开工建设，今年全部完工 | 2024.3-2024.12 | 污水管线750元/米；收集池22万元/座 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1562.15 | 1562.15 |  | 633 | 220 | 0 | 完善生活生产设施、整治村容村貌、综合治理水环境 | 公益性资产，群众就地就近就业
4 | 靖宇镇畜禽粪污资源化利用基础设施建设项目 | 新建 |  | 修建仓库600平方米、发酵池2座，共352平方米。 | 2024.3-2024.12 | 直接费用：1500-2000/平方米 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 靖宇镇人民政府 | 280 | 280 |  | 123 | 20 | 5 | 改善生活生产条件，提升村民幸福感 | 公益性资产，群众就地就近就业
二 | 示范村创建项目 | 新建 | 14个示范村 | 公共基础设施提档升级 | 2024.3-2024.12 | 执行行业标准 | 农业农村局、乡村振兴服务中心 | 各乡镇人民政府 | 1400 | 1400 |  | 1500 | 1150 | 60 | 达到示范村“九有六无”创建标准，提升村民幸福感，受益人口数1500人 | 公益性资产，群众就地就近就业
其他项目小计 | [8 empty] | 595.9 | 595.9 |  | 1066 | 995 | 71
一 | 春、秋季雨露计划 | 新建 | 靖宇县8个乡镇 | 每个学生每学期补助1500元 | 2024.3-2024.12 | 每学期1500元/人 | 乡村振兴服务中心 | 赤松镇人民政府 | 69.9 | 69.9 |  | 466 | 400 | 66 | 解决466人次学生上学困难 | 政府+脱贫户
二 | 外出务工一次性往返交通补助 | 新建 | 8个乡镇 | 对全县脱贫户、监测户到省外、省内县外务工满3个月以上的，一次性往返交通补助 | 2024.3-2024.12 | 上线1600元/人 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 20 | 20 |  | 600 | 595 | 5 | 减轻脱贫户及监测户外出务工成本 | 政府+脱贫户
三 | 靖宇县示范村村庄规划编制费 | 新建 | 14个村 | 每个村庄规划5万元 | 2024.3-2024.12 | 5万元/个 | 自然资源局 | 各乡镇 | 70 | 70 |  |  |  |  | 因地制宜推进示范创建村村庄规划编制全覆盖，确保一张蓝图绘到底
四 | 易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 靖宇镇、花园口镇 | 易地搬迁后续扶持项目 | 2023.1-2023.12 | 行业标准 | 靖宇县乡村振兴服务中心 | 靖宇县乡村振兴服务中心 | 436 | 436 |  |  |  |  | 稳的住、能致富 | 稳的住、能致富