靖宇县2019年农村厕所改造工作实施方案

为贯彻落实中央关于改善农村人居环境一系列重大决策部署，扎实推进我县农村人居环境整治，提升农村生活环境质量，根据《吉林省 2019 年农村户用厕所改造实施意见》（吉农居领导小组〔2019〕9 号）文件精神，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记重要指示和省委、省政府工作要求，着力解决我县农村厕所建设标准低问题，做到厕所改造与农村污水治理相结合，与畜禽粪污综合利用相结合，与农村人居环境综合整治相结合，充分发挥小厕所、大民生的积极带动作用，提升农民生活水平和生活质量，增强群众获得感幸福感。

二、基本原则

（一）以人为本，尊重民意。建立公众参与机制，尊重民意，动员广大群众积极参与农村改厕工作。

（二）示范带动，整村推进。通过示范户引领作用，引导群众主动改厕，整村推进。

（三）建新拆旧，一户一厕。从竣工达到使用标准之日起，要及时拆除陈旧厕所，防止出现用旧弃新、一户多厕。

三、目标任务

2019 年全县农村新建厕所1502个，其中户用厕所 1200户个、村部厕所220个、乡镇卫生院厕所18个、村卫生室厕所64个（不含与村部联建卫生室）。

(一) 改厕模式。室外安装堆肥式旱厕，如厕舒适度高、清掏方便、无二次污染。安装简便、使用方便，性价比高。

（二）补助标准。农村户用厕所建设资金全部由财政负责，上级补助资金不足部分由县财政兜底保障；村部、乡镇卫生院和村卫生室（不含与村部联建卫生室）厕所建设资金由县财政负责；厕所建设项目间接费用和委托第三方机构验收费用由县财政负责。

四、工作要求

（一）落实厕所改造选村定户。把农村人居环境整治标兵村、示范村作为厕所改造整体推进村,统筹规划，整村推进。

（二）做好厕所改造公示公开。按照村内民主议事规定，对于农村户用厕所改造过程中，需要履行民主决策程序、实行公开公示要求的，都要按相关程序认真履行，提高农民群众认知度、知晓度，加强社会监督。

（三）履行厕所改造相关手续。包括农户厕所改造申请，申请人房屋产权证复印件或证明材料，身份证或户口簿复印件，申请人与厕所改造前、改造后和旧厕所拆除的合影照片。

（四）建立健全厕所改造档案。各乡镇政府负责建立健全厕所改造档案，档案包括农户申请，申请人身份证或户口簿复印件，房屋产权证复印件或证明材料，申请人与厕所改造前、改造后和旧厕所拆除的合影照片。要求一户一档，各乡镇政府、村民委员会和县农业农村局分别留存一份纸制档案和电子档案。

五、保障措施

(一)加强组织领导。成立农村改厕工作领导小组，负责厕所改造工作的组织、协调和检查等。各乡镇政府要高度重视厕所改造工作，将其作为当前提升农村人居环境的工作重点，明确责任，强化措施，统筹安排得力人员，加强督导检查，确保如期完成全部工作。

（二）加强宣传引导。充分利用多种形式，大力宣传厕所改造对改善人居环境、提高生活质量和健康水平的重要作用，及时报道厕所改造工作进展情况和经验做法，激发广大干部群众的积极性，营造厕所改造工作的良好氛围。

(三)明确责任分工。各乡镇政府是厕所改造工作责任主体，负责制定本乡镇实施方案，具体组织实施厕所改造工作，负责完成厕所建设进度、工程质量、组织验收和向农户移交等工作，确保按期保质保量完成工作任务;村民委员会负责做好宣传发动和配合施工等工作。县农业农村局统一负责政府采购、招标等工作。

（四）推进改造进度。各乡镇政府和村委会要安排专人，主动对接施工企业和农户，确保施工顺利；要抢抓工期，确保年内高标准、高质量完成厕所改造任务。

（五）强化督导考核。厕所改造是人居环境整治重要内容，此项工作纳入县“四大机制”考核。县委督查室和县政府督查室定期进行督导，对问题突出、进展缓慢的乡镇政府进行通报批评，造成严重后果的，追究乡镇政府主要负责人的责任。

（六）建立运维机制。各乡镇政府要把厕所改造后的运营维护管理工作放在首要位置，结合农村生活垃圾全域治理，统筹治理厕所粪污，确保改造后厕所能够正常使用。

附件：1.靖宇县农村厕所改造工作领导小组

2.靖宇县2019年农村户用厕所改造任务分配表

3.2019年靖宇县行政村村部改厕明细

4.2019年靖宇县乡镇卫生院改厕明细表

5.2019年靖宇县乡村医疗卫生机构改厕明细

6.2019年全省农村户用厕所任务完成情况月调度表

7.2019年农村户用厕所改造工程竣工验收记录表

8.2019 年农村户用厕所档案 （参考模版）

————————————————————————————————

抄送：县委各部门、人大办、政协办、纪委办，保护区管理局，开

发区管委会，县人武部，县法院、检察院。

————————————————————————————————

靖宇县人民政府办公室　 2019年8月9日印发

————————————————————————————————

附件1

靖宇县农村厕所改造工作领导小组

组 长：全传义 县政府副县长

成 员：温长江 保护区管理局副局长、县农业农村局局长

林 江 县住房和城乡建设局局长

禚燚民 县发展和改革局局长

刘贵军 县扶贫开发领导小组办公室主任

李长云 县卫生健康局局长

李道庆 县自然资源局局长

闫瑞海 县审计局局长

刘洪波 县生态环境局副局长（主持工作）

吴松衍 县财政局副局长

赵 伟 靖宇镇政府镇长

张贵来 濛江乡政府乡长

胡 伟 花园口镇政府镇长

姜心波 三道湖镇政府镇长

李鹏程 景山镇政府镇长

张进忠 那尔轰镇政府镇长

王志宸 龙泉镇政府镇长

刘 飞 赤松镇政府镇长

领导小组办公室设在县农业农村局,办公室主任由温长江同志兼任。

附件2

靖宇县2019年农村户用厕所改造任务分配表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡 镇 | 改厕行政村 | 改厕户数 | 合计 |
| 靖宇镇 | 保安村 | 17 | 17 |
| 龙泉镇 | 富国村 | 54 | 54 |
| 景山镇 | 三脚窝石村 | 38 | 369 |
| 新胜村 | 153 |
| 崇礼村 | 139 |
| 光明村 | 39 |
| 那尔轰镇 | 沿江村 | 27 | 225 |
| 黄酒馆村 | 85 |
| 平岗村 | 113 |
| 赤松镇 | 双桥村 | 52 | 52 |
| 花园口镇 | 花园村 | 24 | 154 |
| 仁义村 | 130 |
| 三道湖镇 | 清江村 | 32 | 80 |
| 向阳村 | 48 |
| 濛江乡 | 大沙河村 | 221 | 249 |
| 营林村 | 28 |
| 总 计 |  | 1200 | 1200 |

附件3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年靖宇县行政村村部改厕明细 | | | | |
| 序号 | 乡镇 | 行政村名称 | 建设数量（个） | 备注 |
| 1 | 三道湖镇 | 煤矿社区 | 2 |  |
| 2 | 支边村 | 2 |  |
| 3 | 东沟村 | 2 |  |
| 4 | 太平村 | 2 |  |
| 5 | 清江村 | 2 |  |
| 6 | 清河村 | 2 |  |
| 7 | 东兴村 | 2 |  |
| 8 | 四道沟村 | 2 |  |
| 9 | 三合村 | 2 |  |
| 10 | 向阳村 | 2 |  |
| 11 | 大井村 | 2 |  |
| 12 | 岳家村 | 2 |  |
| 13 | 新农村 | 2 |  |
| 14 | 白江河村 | 2 |  |
| 15 | 继红村 | 2 |  |
| 16 | 永安村 | 2 |  |
| 17 | 护林村 | 2 |  |
| 18 | 濛江乡 | 小营子村 | 2 |  |
| 19 | 三林村 | 2 |  |
| 20 | 富阳村 | 2 |  |
| 21 | 后双山子村 | 2 |  |
| 22 | 徐家店村 | 2 |  |
| 23 | 靖宇村 | 2 |  |
| 24 | 前双山子村 | 2 |  |
| 25 | 复兴村 | 2 |  |
| 26 | 大沙河村 | 2 |  |
| 27 | 珠子河村 | 2 |  |
| 28 | 中华村 | 2 |  |
| 29 | 八宝村 | 2 |  |
| 30 | 四海村 | 2 |  |
| 31 | 南天门村 | 2 |  |
| 32 | 板石村 | 2 |  |
| 33 | 大门框村 | 2 |  |
| 34 | 营林村 | 2 |  |
| 35 | 义胜村 | 2 |  |
| 36 | 那尔轰镇 | 西头村 | 2 |  |
| 37 | 朝阳村 | 2 |  |
| 38 | 黄酒馆村 | 2 |  |
| 39 | 三参场 | 2 |  |
| 40 | 南湖村 | 2 |  |
| 41 | 批洲村 | 2 |  |
| 42 | 平岗村 | 2 |  |
| 43 | 北沟村 | 2 |  |
| 44 | 沿江村 | 2 |  |
| 45 | 那尔轰村 | 2 |  |
| 46 | 景山镇 | 阳岔河村 | 2 |  |
| 47 | 亮甸子村 | 2 |  |
| 48 | 天合兴村 | 2 |  |
| 49 | 三角村 | 2 |  |
| 50 | 新胜村 | 2 |  |
| 51 | 上营子村 | 2 |  |
| 52 | 大粮户村 | 2 |  |
| 53 | 双阳村 | 2 |  |
| 54 | 双沟村 | 2 |  |
| 55 | 崇礼村 | 2 |  |
| 56 | 清水村 | 2 |  |
| 57 | 五里河村 | 2 |  |
| 58 | 光明村 | 4 |  |
| 59 | 沙河子村 | 2 |  |
| 60 | 幸福村 | 2 |  |
| 61 | 西南岔村 | 2 |  |
| 62 | 景山村 | 2 |  |
| 63 | 兴隆村 | 2 |  |
| 64 | 龙泉镇 | 五台村 | 2 |  |
| 65 | 富国村 | 2 |  |
| 66 | 大北山村 | 2 |  |
| 67 | 小北山村 | 2 |  |
| 68 | 缸瓦窑村 | 2 |  |
| 69 | 程山村 | 4 |  |
| 70 | 梨树村 | 2 |  |
| 71 | 南阳村 | 2 |  |
| 72 | 龙东村 | 2 |  |
| 73 | 龙西村 | 2 |  |
| 74 | 赤松镇 | 三零九村 | 2 |  |
| 75 | 小沙河村 | 2 |  |
| 76 | 新村 | 2 |  |
| 77 | 清泉村 | 2 |  |
| 78 | 青山村 | 2 |  |
| 79 | 青松村 | 2 |  |
| 80 | 马架子村 | 2 |  |
| 81 | 二道河子村 | 2 |  |
| 82 | 刺松岭村 | 2 |  |
| 83 | 赤柏村 | 2 |  |
| 84 | 长胜村 | 2 |  |
| 85 | 西山村 | 2 |  |
| 86 | 赤松村 | 2 |  |
| 87 | 河南村 | 2 |  |
| 88 | 花园口镇 | 双河村 | 2 |  |
| 89 | 兴农村 | 2 |  |
| 90 | 胜利村 | 2 |  |
| 91 | 前进村 | 2 |  |
| 92 | 仁和村 | 2 |  |
| 93 | 山河村 | 2 |  |
| 94 | 新立村 | 2 |  |
| 95 | 江沿村 | 2 |  |
| 96 | 松阳村 | 2 |  |
| 97 | 新春村 | 2 |  |
| 98 | 爬犁沟村 | 2 |  |
| 99 | 珠宝村 | 2 |  |
| 100 | 巴里村 | 2 |  |
| 101 | 仁义村 | 2 |  |
| 102 | 松江村 | 2 |  |
| 103 | 腰甸子村 | 2 |  |
| 104 | 新华村 | 2 |  |
| 105 | 榆树川村 | 2 |  |
| 106 | 花园村 | 2 |  |
| 107 | 皇封参社区 | 4 |  |
| 全县合计 | | | 220 |  |

附件4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年靖宇县乡镇卫生院改厕明细表 | | | |
| 序号 | 乡镇卫生院名称 | 建设数量（个） | 备注 |
| 1 | 龙泉镇中心卫生院 | 2 |  |
| 2 | 赤松镇卫生院 | 2 |  |
| 3 | 景山镇中心卫生院 | 2 |  |
| 4 | 景山镇西南岔卫生院 | 2 |  |
| 5 | 三道湖镇卫生院 | 2 |  |
| 6 | 三道湖镇燕平卫生院 | 2 |  |
| 7 | 花园口镇中心卫生院 | 2 |  |
| 8 | 花园口镇榆树川卫生院 | 2 |  |
| 9 | 那尔轰镇卫生院 | 2 |  |
| 合计 | | 18 |  |

附件5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年靖宇县乡村医疗卫生机构改厕明细 | | | | | |
| 序号 | 乡镇 | 卫生室名称 | 独立建设 | 村医家改造及村医联建 | 备注 |
| 1 | 三道湖镇 | 煤矿社区卫生室 | 1 |  |  |
| 2 | 支边村卫生室 |  | 1 |  |
| 3 | 东沟村卫生室 |  | 1 |  |
| 4 | 太平村卫生室 |  | 1 |  |
| 5 | 清江村卫生室 |  | 1 |  |
| 6 | 清河村卫生室 | 1 |  |  |
| 7 | 东兴村卫生室 | 1 |  |  |
| 8 | 四道沟村卫生室 | 1 |  |  |
| 9 | 三合村卫生室 | 1 |  |  |
| 10 | 向阳村卫生室 | 1 |  |  |
| 11 | 大井村卫生室 |  |  |  |
| 12 | 岳家村卫生室 |  |  |  |
| 13 | 新农村卫生室 | 1 |  |  |
| 14 | 白江河村卫生室 |  |  |  |
| 15 | 继红村卫生室 |  |  |  |
| 16 | 永安村卫生室 |  |  |  |
| 17 | 护林村卫生室 |  |  |  |
| 18 | 濛江乡 | 小营子村卫生室 |  |  |  |
| 19 | 三林村卫生室 | 1 |  |  |
| 20 | 富阳村卫生室 | 1 |  |  |
| 21 | 后双山子村卫生室 | 1 |  |  |
| 22 | 徐家店村卫生室 |  |  |  |
| 23 | 靖宇村卫生室 |  |  |  |
| 24 | 前双山子村卫生室 |  |  |  |
| 25 | 复兴村卫生室 |  | 1 |  |
| 26 | 大沙河村卫生室 | 1 |  |  |
| 27 | 珠子河村卫生室 | 1 |  |  |
| 28 | 中华村卫生室 |  |  |  |
| 29 | 八宝村卫生室 | 1 |  |  |
| 30 | 四海村卫生室 |  |  |  |
| 31 | 南天门村卫生室 |  |  |  |
| 32 | 板石村卫生室 |  |  |  |
| 33 | 大门框村卫生室 |  |  |  |
| 34 | 营林村卫生室 | 1 |  |  |
| 35 | 义胜村卫生室 |  |  |  |
| 36 | 那尔轰镇 | 西头村卫生室 |  | 1 |  |
| 37 | 朝阳村卫生室 |  | 1 |  |
| 38 | 黄酒馆村卫生室 |  | 1 |  |
| 39 | 三参场卫生室 |  | 1 |  |
| 40 | 南湖村卫生室 |  | 1 |  |
| 41 | 批洲村卫生室 |  | 1 |  |
| 42 | 平岗村卫生室 |  | 1 |  |
| 43 | 北沟村卫生室 | 1 |  |  |
| 44 | 沿江村卫生室 | 1 |  |  |
| 45 | 那尔轰村 |  | 1 |  |
| 46 | 景山镇 | 阳岔河村卫生室 |  |  |  |
| 47 | 亮甸子村卫生室 | 1 |  |  |
| 48 | 天合兴村卫生室 | 1 |  |  |
| 49 | 三角村卫生室 | 1 |  |  |
| 50 | 新胜村卫生室 | 1 |  |  |
| 51 | 上营子村卫生室 |  |  |  |
| 52 | 大粮户村卫生室 |  |  |  |
| 53 | 双阳村卫生室 |  | 1 |  |
| 54 | 双沟村卫生室 |  | 1 |  |
| 55 | 崇礼村卫生室 |  | 1 |  |
| 56 | 清水村卫生室 | 1 |  |  |
| 57 | 五里河村卫生室 |  |  |  |
| 58 | 光明村卫生室 |  |  |  |
| 59 | 沙河子村卫生室 | 1 |  |  |
| 60 | 兴隆村卫生室 |  | 1 |  |
| 61 | 龙泉镇 | 五台村卫生室 |  |  |  |
| 62 | 富国村卫生室 | 1 |  |  |
| 63 | 大北山村卫生室 |  |  |  |
| 64 | 小北山村卫生室 |  |  |  |
| 65 | 缸瓦窑村卫生室 |  | 1 |  |
| 66 | 程山村卫生室 |  | 1 |  |
| 67 | 梨树村卫生室 |  | 1 |  |
| 68 | 南阳村卫生室 | 1 |  |  |
| 69 | 龙东村 |  | 1 |  |
| 70 | 龙西村 |  | 1 |  |
| 71 | 赤松镇 | 三零九村卫生室 |  | 1 |  |
| 72 | 小沙河村卫生室 |  | 1 |  |
| 73 | 新村卫生室 |  |  |  |
| 74 | 清泉村卫生室 |  |  |  |
| 75 | 青山村卫生室 |  | 1 |  |
| 76 | 青松村卫生室 |  | 1 |  |
| 77 | 马架子村卫生室 |  |  |  |
| 78 | 二道河子村卫生室 |  |  |  |
| 79 | 刺松岭村卫生室 |  |  |  |
| 80 | 赤柏村卫生室 |  |  |  |
| 81 | 长胜村卫生室 | 1 |  |  |
| 82 | 西山村卫生室 | 1 |  |  |
| 83 | 河南村卫生室 | 1 |  |  |
| 84 | 花园口镇 | 双河村卫生室 | 1 |  |  |
| 85 | 兴农村卫生室 | 1 |  |  |
| 86 | 胜利村卫生室 |  |  |  |
| 87 | 前进村卫生室 | 1 |  |  |
| 88 | 仁和村卫生室 |  | 1 |  |
| 89 | 山河村卫生室 |  |  |  |
| 90 | 新立村卫生室 |  |  |  |
| 91 | 江沿村卫生室 | 1 |  |  |
| 92 | 松阳村卫生室 |  | 1 |  |
| 93 | 新春村卫生室 | 1 |  |  |
| 94 | 爬犁沟村卫生室 |  |  |  |
| 95 | 珠宝村卫生室 |  |  |  |
| 96 | 巴里村卫生室 | 1 |  |  |
| 97 | 仁义村卫生室 |  |  |  |
| 98 | 松江村卫生室 |  |  |  |
| 99 | 腰甸子村卫生室 | 1 |  |  |
| 100 | 新华村卫生室 | 1 |  |  |
| 101 | 皇封参社区 |  | 1 |  |
| 合 计 | | | 35 | 29 |  |

附件6

2019年全省农村户用厕所改造任务完成情况月调度表

填表时间： 年 月 日

填报单位（公章）： 填表人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村名称 | 本村改厕指标总户数 | 改厕模式 | 单户改厕资金  （千元） | 已开工户数 | 已完成户数 | 已通过验收户数 | 已拨付资金户数 | 已拨付资金总额  （万元） | 厕所产品提供单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表以各乡镇为填报主体，每月20日16时前将本乡镇本月改厕情况月调度表电子版（Excel表）统一上报。

2.改厕模式一项，按以下四种选填，①微生物降解式旱厕、②堆肥式非水冲旱厕、③智能无害化旱厕、④水冲厕所。

报送邮箱：**[jyxxncbgs@163.com](mailto:jyxxncbgs@163.com)**

附件7

2019 年农村户用厕所改造工程竣工验收记录表

（无害化卫生旱厕、卫生旱厕）

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 | |  | 验收日期 |  | | |
| 家庭人口数 | |  | 施工单位 |  | | |
| 家庭详细住址 | | 市县乡（镇）村（屯） | | | | |
| 项目内容 | | | | | 综合评价 | |
| 整体产品 | 1产品外观的完好性 | | | | □合格 □不合格 | |
| 2产品出厂合格证书和产品检验报告（检验报告指标应符合吉林省质量、标准要求） | | | | □合格 □不合格 | |
| 3产品结构完整性（厕屋、便器、储粪设施、排气管等） | | | | □合格 □不合格 | |
| 4产品整体质保不低于3年 | | | | □合格 □不合格 | |
| 厕屋 | 1地面防滑 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 2墙体稳固，墙面清洁 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 3厕屋内有照明 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 4厕屋有通风 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 5厕屋内有排气管，屋内没有明显臭味 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 6厕所上部主体结构整体安全性能评估报告 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 储粪设备 | 1材质稳固、耐腐蚀 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 2易清掏、易更换 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 3容积不小于0.3立方米 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 4箱体无渗漏 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 5粪箱连接口无渗漏 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 粪污处理 | 1微生物处理技术安全有效，无异味、臭味 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 2有相应资质检测机构出具的空气质量、粪便处理检测报告，检测报告的检测项符合我省户厕卫生标准验收要求 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 3清掏出的粪污有处理渠道 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 排气管 | 1排气管底部与贮粪池顶部相通 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 2顶端高于厕屋外檐500mm | | | | | □合格 □不合格 | |
| 3顶端通风口方向与当地盛行风向平行 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 4顶端已安装风帽或弯头 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 施工技术 | 1安装地面坚实、平整，无沉陷、塌方危险 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 2厕屋安装牢固，抗风抗震能力达标 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 3便器安装平正、牢固 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 4各设备连接口无渗漏 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 5储粪设施方向位置安装合理，便于清掏 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 后期运行维护 | 改厕产品运行正常，运行过程中有人员、机构进行定期维护和清掏，确保做到改造后的厕所能够正常运行 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 档案验收资料 | 应按照《建设工程文件归档整理规范》进行归档，同时纸质档案应包括：资料汇总表、竣工验收资料、《农村厕所改造工程竣工验收记录表》、改造资金发放资料等，信息档案录入完整 | | | | | □合格 □不合格 | |
| 施工技术资料 | 改造前、中、后和与工程相关的图片和影像等资料 | | | | | □合格 □不合格 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体  评价 |  | | |
| 整改意见 | 乡（镇）验收组人员：  年月日 | | |
| 验收结论 | 乡（镇）验收组人员：  年月日 | | |
| 整改后验收意见 | 乡（镇）验收组人员：  年月日 | | |
| 户主签名 |  | 施工单位负责人签名 |  |
| 村验收负责人签名 |  | 乡（镇）验收负责人签名 |  |
| 县（市）、区复验意见 |  | 验收人员签名： | |
| 市（州）抽检意见 | 验收人员签名： | | |

注：此表一式四份。户主、村委会、乡（镇）政府、县（市）、区主管部门各保存一份。

附件8

2019 年农村户用厕所档案 （参考模版）

农村户用厕所改造申请书

XX 乡镇（街）人民政府：

XX 村民委员会：

本人居住在本乡镇和行政村，拥有自有房屋，并在此长期居住，房屋状况完好，近期没有危房改造计划，房屋住房结构为，房屋建筑面积 XX 平方米，房屋产权证号：XXXX。为提升生活品质，控制农村生活污染源，预防疾病，改善农村人居环境。现自愿提出厕所改造申请。

本人及所有家庭成员自愿并配合改造厕所，改造后负责厕所的运营维护、使用管理、厕污清理并实现资源化利用，新厕验收之日，及时拆掉原有老旧厕所。

申请人（签字）：

年 月 日

农村户用厕所改厕家庭住房基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 家庭人数 | | | 身份证号 | | |
|  |  | | |  | | |
| 县（市、区） | 乡（镇） | 村民委员会 | | | | 村民小组 |
|  |  |  | | | |  |
| 农户联系电话 |  | | | | | |
| 住房建造年代 | 住房建筑面积 | | | | 房间数 | |
| 年 | ㎡ | | | | 间 | |
| 改造情况 | 改厕类型 | | □分散 □集中 | | | |
| 改造模式 | | □无害化卫生旱厕  □卫生旱厕  □三格化粪池式水冲厕所 | | | |
| **改造方式** | | □室外改造 □室内改造 | | | |
| 改造企业名称 | |  | | | |
| 预改厕面积 | |  | | | |
| 计划改厕年份 | |  | | | |

**（以上内容由农户提出申请时填写）**

申请人身份证复印件

粘贴处(正反面)

注：需要提供与产权证一致的身份证复印件的正反面。

户 口 簿 复 印 件

粘贴处

注：需要提供户口簿的复印件人数应与家庭人数填写一致。

本人手持身份证照片

粘贴处

注：改厕户本人持身份证原件的照片，应反映出与身份证一致的影像资料。

改 造 前 照 片

粘贴处（应复印全部内容）

注：需要反映出原旱厕和户主合照的影像，或该房屋改厕前，需

改造部分室内外全貌的影像资料。

改 厕 施 工 中 照 片

粘贴处

注：需要体现出土建施工、设备安装等施工现场与户主合影的影

像资料。

改 厕 后 照 片

粘贴处

注：需要反映出改厕后的厕屋和厕具与户主合影的影像资料。

拆除旧旱厕照片

粘贴处

注：需要反映出拆除旧旱厕的场景与户主合影的影像资料。

产品合格证书及相关材料

粘贴处

注：

房屋产权证复印件或证明材料

粘贴处

注：应提供房屋产权证复印件，如不能提供的，可以出具房屋产权确认证明。（由村委会、乡镇城建部门和政府签字确认并盖章，可参照无籍房证明样式提供。）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 房 屋 地 址 | | | | | |
|  | 乡(镇) 村小组(屯、社) | | | | | |
| 改造情况 | | | 改厕类型 | | □分散 □集中 | |
| 改造模式 | | □无害化卫生旱厕 □卫生旱厕  □三格化粪池式水冲厕所 | |
| 改造方式 | | □室外改造 □室内改造 | |
| 农户满意度 | | □满意 □基本满意 □不满意 | |
| 改造企业名称 | |  | |
| 厕所改造后面积 | |  | |
| 计划改厕年份 | |  | |
| 开工时间 | | | | 竣工时间 | | 验收时间 |
|  | | | |  | |  |
| 农业农村部门  验收签字 | | 乡镇街验收签字 | | | 企业验收签字 | 农户确认签字 |
|  | |  | | |  |  |
|
|

县级农村户用厕所改造竣工验收单

县级农村户用厕所改造资金领取确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 房 屋 地 址 | | |
|  | 乡(镇) 村小组(屯、社) | | |
| 资金领取情况 | | 享受补助资金类型（可多选） | □省 □县（市、区） □自筹 |
| 补助资金总额（元） |  |
| 省级补助资金（元） |  |
| 县市区补助资金（元） |  |
| 农户自筹资金（元） |  |
| 农户确认签字： |  |